GRUPO BAYSA / METALITEC

Fabricación de Estructuras Metálicas — Pachuca, Hidalgo

OFERTA TÉCNICO-COMERCIAL

Proyecto CNARCCS — Domo Estructura V2013

Cliente: Federación Venezolana de Fútbol

# Carta de presentación

Estimado cliente: agradecemos la oportunidad de cotizar la fabricación de la estructura metálica del domo deportivo CNARCCS. Grupo Baysa pone a su disposición su experiencia en estructuras de gran claro para entregar una obra de calidad, en tiempo y con respaldo de ingeniería.

Esta oferta presenta tres escenarios de inversión para que usted elija la alternativa que mejor se ajusta a su presupuesto y a sus tiempos. Todos los escenarios incluyen la fabricación completa, el recubrimiento para ambiente recubrimiento y el transporte terrestre hasta el Puerto de Progreso, Yucatán. El montaje en sitio se cotiza por separado a su solicitud.

Quedamos atentos para ampliar cualquier punto y acompañarle en la decisión.

# 1. Resumen de la oferta

| CONCEPTO | A — BASE | B — OPTIMIZADO | C — MÍNIMO VIABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso cobrable (ton) | 734.57 | 734.57 | 734.57 |
| Precio sin IVA | $53,789,535 | $49,271,487 | $45,401,739 |
| IVA 16% | $8,606,326 | $7,883,438 | $7,264,278 |
| PRECIO TOTAL | $62,395,861 | $57,154,925 | $52,666,017 |
| Precio unitario ($/ton) | $73,226 | $67,076 | $61,808 |

Cifras en pesos mexicanos (MXN). Vigencia de la oferta: 30 días naturales.

# 2. Descripción de los escenarios

## Escenario A — BASE

Fabricación de la estructura exactamente como se indica en los planos, con recubrimiento C2 ISO 12944 para ambiente no corrosivo y todas las condiciones estándar de Grupo Baysa. Es la referencia de comparación.

## Escenario B — OPTIMIZADO

Incorpora seis estrategias de ingeniería de valor: pedido de perfiles a molino con largo exacto, compra anticipada de acero, consolidación de lotes de transporte, prefabricación de marcos repetitivos de gradería, optimización del paso de correas y sustitución de perfiles importados por equivalentes nacionales. Requiere la confirmación del anticipo del 30% para activar las estrategias de compra. Es la alternativa recomendada por Baysa.

## Escenario C — MÍNIMO VIABLE

Precio más ajustado, con margen reducido y optimización de especificación de recubrimiento en zonas protegidas de la estructura. Pensado para cerrar el contrato cuando el presupuesto del cliente es el factor determinante.

# 3. Esquema de pagos (Escenario BASE)

Estructura de pago: 30% anticipo, 65% contra avance de fabricación, 5% finiquito.

| HITO | % | SEMANA | MONTO C/IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo (firma de contrato) | 30.0% | Sem 0 | $18,718,758 |
| Avance de fabricación 50% | 32.5% | Sem 10 | $20,278,655 |
| Avance de fabricación 100% | 32.5% | Sem 20 | $20,278,655 |
| Finiquito (entrega en obra) | 5.0% | Sem 26 | $3,119,793 |
| TOTAL | 100% | 26 sem | $62,395,861 |

# 4. Alcance de la oferta

Incluye:

- Fabricación del domo principal: 10 pórticos transversales, cubierta curva y arriostres.

- Cubierta: correas Z375 y cruces San Andrés de techo.

- Graderías metálicas (Gradas 1 a 6), edificio de ascensor y rampa de acceso.

- Recubrimiento sistema C2 ISO 12944 (dos capas, ambiente no corrosivo).

- Tornillería estructural ASTM F3125 (A325) y consumibles de soldadura.

- Transporte terrestre hasta el Puerto de Progreso, Yucatán (1,560 km).

No incluye:

- Montaje en sitio (se cotiza por separado a solicitud del cliente).

- Embalaje marítimo (estibas, fleje, protección de travesía): lo provee el cliente.

- Maniobra de carga al buque, flete marítimo, seguro de travesía e importación a Venezuela.

- Cimentación de concreto, steel deck, escaleras de concreto y pernos tipo Nelson.

- Obra civil, instalaciones y acabados ajenos a la estructura metálica.

## Modalidad de entrega

La estructura se entrega en el Puerto de Progreso, Yucatán, al costado del buque (modalidad tipo FAS). La responsabilidad de Grupo Baysa abarca la fabricación y el transporte terrestre hasta el puerto. La operación portuaria, el flete marítimo, el seguro de travesía y la importación al destino final en Venezuela quedan a cargo del cliente. El sistema de recubrimiento C2 corresponde al sitio final de montaje, declarado en zona no costera y no corrosiva.

# 5. Condiciones generales

- Moneda: Precios en pesos mexicanos (MXN), sin IVA salvo donde se indica. Para exportación, la moneda de facturación (MXN o USD) se define en contrato; de pactarse USD, se recomienda tipo de cambio de referencia con tolerancia ±3% frente a DOF/Banxico.

- Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

- Plazo de fabricación: Aproximadamente 24 a 26 semanas.

- Ajuste de acero: Para proyectos mayores a $5M MXN se aplica cláusula de ajuste ante variación del precio del acero superior al 5%.

- Validación de ingeniería: El cómputo es preliminar (734.57 t cobrables) y se ajustará contra la validación del ingeniero de cálculo, con tolerancia objetivo ±5%.

- Recubrimiento: Sistema C2 ISO 12944, acorde al sitio final de montaje (zona no costera y no corrosiva). Si el destino o la exposición cambian, se reevaluará.

Grupo Baysa / METALITEC — Dirección de Producción

Ing. Daniel Ignacio Michelena Mujica — Pachuca, Hidalgo, México

Documento de oferta. Cómputo preliminar sujeto a validación de ingeniería de detalle.