## Comparativo 3 Escenarios
CNARCCS DOMO — OFERTA COMPARATIVA DE 3 ESCENARIOS
CONCEPTO | A — BASE | B — OPTIMIZADO | C — MÍNIMO VIABLE
Peso cobrable AISC (ton) | 734.5653 | 734.5653 | 734.5653
Peso material a comprar (ton) | 785.0157 | 762.313 | 762.313
Horas-hombre taller (HH) | 50123.2811 | 46666.5031 | 44938.1141
HH/ton | 58 | 54 | 52
COSTOS DIRECTOS
Material acero | 20096402.5558 | 19515213.9612 | 19515213.9612
Mano de obra taller | 8270341.3763 | 7699973.0055 | 7414788.8201
Tornillería | 1744592.6493 | 1744592.6493 | 1744592.6493
Soldadura (consumible) | 1031329.7177 | 1031329.7177 | 1031329.7177
Recubrimiento C2 ISO 12944 | 2130239.4454 | 2130239.4454 | 1895178.5411
Transporte a Puerto de Progreso | 6365661.112 | 5898680.7689 | 5898680.7689
COSTO DIRECTO | 39638566.8564 | 36309128.2183 | 35249797.3907
COSTOS INDIRECTOS Y MARGEN
Indirectos (12%) | 4756628.0228 | 4357095.3862 | 4229975.6869
Imprevistos (3%) | 1189157.0057 | 1089273.8465 | 1057493.9217
Utilidad | 8205183.3393 | 7515989.5412 | 4864472.0399
PRECIO DE OFERTA
PRECIO SIN IVA | 53789535.2242 | 49271486.9922 | 45401739.0393
IVA (16%) | 8606325.6359 | 7883437.9188 | 7264278.2463
PRECIO TOTAL CON IVA | 62395860.86 | 57154924.911 | 52666017.2855
Precio unitario ($/ton sin IVA) | 73226.3467 | 67075.7048 | 61807.6261
Ahorro vs Escenario BASE | 0 | 4518048.2319 | 8387796.1849

## Flujo de Caja
CNARCCS DOMO — FLUJO DE CAJA (Escenario BASE)
Estructura de pago: 30% anticipo / 65% avance / 5% finiquito
Hito | % Pago | Semana | Monto sin IVA | Monto con IVA
Anticipo (firma de contrato) | 30% | Sem 0 | 16136860.566 | 18718758.258
Avance de fabricación 50% | 32.5% | Sem 10 | 17481598.9465 | 20278654.7795
Avance de fabricación 100% | 32.5% | Sem 20 | 17481598.9465 | 20278654.7795
Finiquito (entrega en obra) | 5% | Sem 26 | 2689476.761 | 3119793.043
TOTAL | 100% |  | 53789535.22 | 62395860.86

## Value Engineering
CNARCCS DOMO — ESTRATEGIAS DE VALUE ENGINEERING (Escenario B)
Estrategia | Categoría | Impacto / Ahorro
1. Pedido de perfiles W a molino con largo exacto | Perfiles | Desperdicio 7%→3% (req. ingeniería congelada, 10-16 sem)
2. Compra anticipada de acero estructural | Logística | 3-5% ahorro de material (requiere anticipo 30%)
3. Consolidación de lotes de transporte a Yucatán | Logística | Reduce sobrecosto de piezas especiales ~30%
4. Prefabricación de marcos repetitivos de gradería en taller | Mano de obra | Reduce HH/ton de 58 a 54 (gradería es repetitiva)
5. Optimización del paso de correas Z375 según carga real | Perfiles | Ajuste fino de cantidad de correas de cubierta
6. Sustitución de perfiles importados por equivalentes nacionales | Perfiles | Donde la disponibilidad Ternium/ArcelorMittal lo permita
Ahorro total estimado Escenario B vs BASE: |  | 4518048.2319
Condición: requiere anticipo 30% confirmado para estrategias 1 y 2.

## Condiciones
CNARCCS DOMO — CONDICIONES COMERCIALES Y SUPUESTOS
DATOS GENERALES
Proyecto | CNARCCS Domo Estructura V2013 — domo deportivo techado
Cliente | Federación Venezolana de Fútbol
Fabricante | Grupo Baysa / METALITEC — Pachuca, Hidalgo, México
ALCANCE
Incluye | Fabricación de domo principal, cubierta (correas Z375 + cruces), graderías 1-6, edificio ascensor y rampa
Incluye | Recubrimiento sistema C2 ISO 12944 (2 capas, ambiente no corrosivo - sitio final de montaje no costero)
Incluye | Transporte terrestre hasta el Puerto de Progreso, Yucatán (1,560 km)
Excluye | Embalaje marítimo (estibas, fleje, protección de travesía) — lo provee el cliente
Excluye | MONTAJE en sitio (cotización por separado)
Excluye | Maniobra de carga al buque, flete marítimo, seguro de travesía e importación a Venezuela
Excluye | Cimentación de concreto, steel deck, escaleras de concreto, pernos Nelson
MODALIDAD DE ENTREGA
Entrega | En Puerto de Progreso, Yucatán — al costado del buque (tipo FAS)
Destino final | Venezuela — Federación Venezolana de Fútbol (exportación marítima)
Responsabilidad Baysa | Fabricación + transporte terrestre hasta puerto. No incluye operación portuaria ni marítima.
PRECIOS
Moneda | Pesos mexicanos (MXN)
Vigencia de la oferta | 30 días naturales
Acero - referencia | Precio ponderado $25,600/ton (HYLSA/TERNIUM/ArcelorMittal)
Cláusula de ajuste | Proyecto > $5M: ajuste por variación de precio de acero > 5%
PAGOS
Estructura | 30% anticipo / 65% avance de fabricación / 5% finiquito
Anticipo | Prerrequisito para estrategias de Value Engineering 1 y 2 (Esc. B)
PLAZO
Fabricación | ~24-26 semanas (estructura de gran claro, ~50,000 HH)
Pedido de acero a molino | 8-16 semanas si se aplica V.E. estrategia 1
RIESGOS COMERCIALES
Validación de ingeniería | Cómputo preliminar; requiere validación del Ing. de cálculo
Filtro de crédito | Verificar crédito del cliente antes de comprometer material
Tolerancia de peso | ±5% entre cómputo y modelo de detalle de fabricación
Recubrimiento | Sistema C2 para ambiente no corrosivo. Si cambia el destino, reevaluar.
SEGUIMIENTO POST-OFERTA
Día 0 | Entrega de oferta
Día 3 | Confirmar recepción
Día 7 | Reunión técnica si hay observaciones
Día 15 | Seguimiento de decisión
Día 25 | Alerta de vencimiento (5 días antes)
Día 28 | Nota de extensión o cierre