## PROGRAMA MAESTRO
PROGRAMA DE FABRICACIÓN – ESTACIÓN CHABACANO (CET) ¦ METALITEC ¦ Rev.2 ¦ 401 ensambles ¦ 790.87 ton (Sin cerchas, correas de techo ni contravientos)
Inicio Corte: 07-Abr-2026 ¦ FCAW Ø1.6mm ¦ Fondo Alquídico 2 mils ¦ Backing CJP: SOLO CM-1 (cajón 4 placas) ¦ Transporte STD: 30 ton/viaje máx ¦ ELIMINADO: Cerchas (CI1/CS1/AR6/AR7/D2/CFLU), Correas (L-1/Solera), Contravientos
PROCESO – INICIO POR ETAPA | [6 empty] | IDENTIFICACIÓN DEL ENSAMBLE | [8 empty] | HH/ton POR PROCESO |  |  |  | HORAS-HOMBRE REALES DE LA PIEZA |  |  |  | CALIDAD |  | TRANSPORTE Y DESPACHO
DÍA CORTE | FECHA CORTE | DÍA ARMADO | FECHA ARMADO | DÍA SOLDAD. | FECHA SOLDAD. | SEM. | EJE DE MONTAJE | TIPO DE ELEMENTO | MARCA / ASSEMBLY | PESO (kg) | PESO (ton) | LONG. MÁX(m) | PARTES (pcs) | ELEV. SUP. | ELEV. INF. | HH/ton CORTE | HH/ton ARMADO | HH/ton SOLD. | HH/ton TOTAL | HH CORTE | HH ARMADO | HH SOLD. | HH TOTAL | BACKING CJP | ÁREA PINT(m²) | TIPO TRANSP. | VIAJE ID | TON VIAJE | % CARGA | DESPACHO
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/- | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-1 | 17454.7 | 17.4547 | 4.92 | 238 | +14.956 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 314.18 | 488.73 | 960.01 | 1762.92 | SÍ | 158.95 | ESTÁNDAR | V001 | 17.455 | 58.2 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/- | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-2 | 17452.5 | 17.4525 | 4.92 | 253 | +14.955 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 314.14 | 488.67 | 959.89 | 1762.7 | SÍ | 158.95 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1/- | TRABE TM-2 | TM2-ECH-2 | 7911.9 | 7.9119 | 13.17 | 84 | +7.082 | +4.976 | 15 | 22 | 42 | 79 | 118.68 | 174.06 | 332.3 | 625.04 | NO | 131.19 | ESPECIAL | V003 | 7.912 | 26.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-1 | 2127.4 | 2.1274 | 5.25 | 25 | +6.842 | +5.731 | 15 | 22 | 42 | 79 | 31.91 | 46.8 | 89.35 | 168.06 | NO | 20.18 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-2 | 2115.9 | 2.1159 | 5.21 | 25 | +6.842 | +5.731 | 15 | 22 | 42 | 79 | 31.74 | 46.55 | 88.87 | 167.16 | NO | 20.07 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/- | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-18 | 1552.2 | 1.5522 | 5.19 | 11 | +14.837 | +13.541 | 12 | 18 | 35 | 65 | 18.63 | 27.94 | 54.33 | 100.9 | NO | 25.17 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/- | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-19 | 1543.8 | 1.5438 | 5.15 | 11 | +14.830 | +13.535 | 12 | 18 | 35 | 65 | 18.53 | 27.79 | 54.03 | 100.35 | NO | 25.03 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-25 | 610.7 | 0.6107 | 5.85 | 17 | +7.077 | +6.241 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.33 | 10.99 | 21.37 | 39.69 | NO | 12.67 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-27 | 610.6 | 0.6106 | 5.85 | 17 | +7.077 | +6.241 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.33 | 10.99 | 21.37 | 39.69 | NO | 12.67 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-26 | 594.4 | 0.5944 | 5.82 | 1 | +7.077 | +6.241 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.13 | 10.7 | 20.8 | 38.63 | NO | 12.08 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-26 | 594.4 | 0.5944 | 5.82 | 1 | +7.077 | +6.241 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.13 | 10.7 | 20.8 | 38.63 | NO | 12.08 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-7 | 58.8 | 0.0588 | 3.28 | 1 | +6.656 | +6.405 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.59 | 0.88 | 1.65 | 3.12 | NO | 2.95 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/A- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-6 | 54.9 | 0.0549 | 3.07 | 1 | +6.656 | +6.405 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.55 | 0.82 | 1.54 | 2.91 | NO | 2.75 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-9 | 53.8 | 0.0538 | 3.01 | 1 | +6.735 | +6.484 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.54 | 0.81 | 1.51 | 2.86 | NO | 2.7 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | S1 | ECH-1-ECH-1a/A- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-8 | 49 | 0.049 | 2.74 | 1 | +6.735 | +6.484 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.49 | 0.73 | 1.37 | 2.59 | NO | 2.46 | ESTÁNDAR | V002 | 27.418 | 91.4 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | S1 | ECH-1-Sc-44/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | S1 | ECH-1-Sc-44/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/- | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-4 | 17523.4 | 17.5234 | 5.17 | 239 | +14.880 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 315.42 | 490.66 | 963.79 | 1769.87 | SÍ | 159.31 | ESTÁNDAR | V004 | 17.523 | 58.4 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/- | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-3 | 17516.8 | 17.5168 | 5.18 | 237 | +14.870 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 315.3 | 490.47 | 963.42 | 1769.19 | SÍ | 159.2 | ESTÁNDAR | V005 | 29.265 | 97.5 | D-1 (16-17 Abr)
1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a/- | TRABE TM-2 | TM2-ECH-1 | 5680.8 | 5.6808 | 11.42 | 32 | +6.870 | +5.232 | 15 | 22 | 42 | 79 | 85.21 | 124.98 | 238.59 | 448.78 | NO | 94.38 | ESTÁNDAR | V005 | 29.265 | 97.5 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-4 | 2612 | 2.612 | 6.84 | 21 | +6.860 | +5.672 | 15 | 22 | 42 | 79 | 39.18 | 57.46 | 109.7 | 206.34 | NO | 24.68 | ESTÁNDAR | V005 | 29.265 | 97.5 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/ | TRABE TM-8 | TM8-ECH-3 | 2611.7 | 2.6117 | 6.85 | 21 | +6.860 | +5.672 | 15 | 22 | 42 | 79 | 39.18 | 57.46 | 109.69 | 206.33 | NO | 24.7 | ESTÁNDAR | V005 | 29.265 | 97.5 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/A- | TRABE TM-1A | TM1A-ECH-1 | 843.6 | 0.8436 | 5.94 | 3 | +6.819 | +5.814 | 12 | 18 | 35 | 65 | 10.12 | 15.18 | 29.53 | 54.83 | NO | 12.71 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/A- | TRABE TM-1A | TM1A-ECH-1 | 843.6 | 0.8436 | 5.94 | 3 | +6.819 | +5.814 | 12 | 18 | 35 | 65 | 10.12 | 15.18 | 29.53 | 54.83 | NO | 12.71 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/-A | TRABE TM-1A | TM1A-ECH-1 | 843.6 | 0.8436 | 5.94 | 3 | +6.819 | +5.814 | 12 | 18 | 35 | 65 | 10.12 | 15.18 | 29.53 | 54.83 | NO | 12.71 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/-A | TRABE TM-1A | TM1A-ECH-1 | 843.6 | 0.8436 | 5.94 | 3 | +6.819 | +5.814 | 12 | 18 | 35 | 65 | 10.12 | 15.18 | 29.53 | 54.83 | NO | 12.71 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/- | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-21 | 372.4 | 0.3724 | 2.46 | 7 | +14.846 | +13.611 | 12 | 18 | 35 | 65 | 4.47 | 6.7 | 13.03 | 24.2 | NO | 5.9 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
2 | 08-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | S1 | ECH-1a-Sc-44/ | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-20 | 367.6 | 0.3676 | 2.46 | 7 | +14.841 | +13.605 | 12 | 18 | 35 | 65 | 4.41 | 6.62 | 12.87 | 23.9 | NO | 5.82 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2/A- | POSTE PT1 | PT1-ECH-3 | 3471.2 | 3.4712 | 5.76 | 173 | +13.395 | +5.317 | 12 | 20 | 38 | 70 | 41.65 | 69.42 | 131.91 | 242.98 | NO | 38.64 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2/-A | POSTE PT1 | PT1-ECH-16 | 3471.2 | 3.4712 | 5.76 | 172 | +13.395 | +5.317 | 12 | 20 | 38 | 70 | 41.65 | 69.42 | 131.91 | 242.98 | NO | 38.64 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-18 | 2019.3 | 2.0193 | 5.04 | 25 | +6.602 | +5.500 | 15 | 22 | 42 | 79 | 30.29 | 44.42 | 84.81 | 159.52 | NO | 19.27 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-17 | 2007.5 | 2.0075 | 5 | 25 | +6.602 | +5.500 | 15 | 22 | 42 | 79 | 30.11 | 44.16 | 84.31 | 158.58 | NO | 19.17 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2/-A | TRABE TM-4 | TM4-ECH-5 | 1418.1 | 1.4181 | 3.99 | 9 | +6.384 | +5.355 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.85 | 28.36 | 56.72 | 104.93 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2/A- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-6 | 1417.4 | 1.4174 | 3.99 | 9 | +6.384 | +5.355 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.84 | 28.35 | 56.7 | 104.89 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-7 | 918.2 | 0.9182 | 6.86 | 5 | +6.362 | +6.041 | 14 | 20 | 40 | 74 | 12.85 | 18.36 | 36.73 | 67.94 | NO | 8.83 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/- | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-17 | 1491.8 | 1.4918 | 4.98 | 11 | +14.802 | +13.467 | 12 | 18 | 35 | 65 | 17.9 | 26.85 | 52.21 | 96.96 | NO | 24.14 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/- | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-16 | 1481.5 | 1.4815 | 4.93 | 11 | +14.760 | +13.474 | 12 | 18 | 35 | 65 | 17.78 | 26.67 | 51.85 | 96.3 | NO | 23.98 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-24 | 758.9 | 0.7589 | 6.9 | 39 | +7.335 | +6.713 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.11 | 13.66 | 26.56 | 49.33 | NO | 16.22 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-20 | 583 | 0.583 | 5.59 | 3 | +7.329 | +6.531 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7 | 10.49 | 20.4 | 37.89 | NO | 11.25 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-19 | 583 | 0.583 | 5.59 | 3 | +7.329 | +6.531 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7 | 10.49 | 20.4 | 37.89 | NO | 11.25 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-21 | 581.3 | 0.5813 | 5.41 | 19 | +6.564 | +5.755 | 12 | 18 | 35 | 65 | 6.98 | 10.46 | 20.35 | 37.79 | NO | 12.16 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-22 | 581.2 | 0.5812 | 5.41 | 19 | +6.564 | +5.755 | 12 | 18 | 35 | 65 | 6.97 | 10.46 | 20.34 | 37.77 | NO | 12.16 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
4 | 10-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-6 | 189.2 | 0.1892 | 5.75 | 1 | +7.317 | +6.738 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.89 | 2.84 | 5.3 | 10.03 | NO | 6.86 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
4 | 10-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-6 | 189.2 | 0.1892 | 5.75 | 1 | +7.317 | +6.738 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.89 | 2.84 | 5.3 | 10.03 | NO | 6.86 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
4 | 10-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-3 | 74.2 | 0.0742 | 4.15 | 1 | +6.422 | +6.171 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.74 | 1.11 | 2.08 | 3.93 | NO | 3.72 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
4 | 10-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/A- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-2 | 73.4 | 0.0734 | 4.1 | 1 | +6.422 | +6.171 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.73 | 1.1 | 2.06 | 3.89 | NO | 3.68 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
4 | 10-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-4 | 68.9 | 0.0689 | 3.85 | 1 | +6.499 | +6.248 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.69 | 1.03 | 1.93 | 3.65 | NO | 3.46 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
4 | 10-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | S1 | ECH-2-ECH-1/A- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-5 | 67 | 0.067 | 3.75 | 1 | +6.499 | +6.248 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.67 | 1.01 | 1.88 | 3.56 | NO | 3.36 | ESTÁNDAR | V006 | 24.716 | 82.4 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | S2 | ECH-2-ECH-1a/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | S2 | ECH-2-ECH-1a/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-1 (16-17 Abr)
3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-1/ | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-5(?) | 16875.9 | 16.8759 | 5.3 | 195 | +14.739 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 303.77 | 472.53 | 928.17 | 1704.47 | SÍ | 154.65 | ESTÁNDAR | V007 | 16.876 | 56.3 | D-1 (16-17 Abr)
4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-1/ | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-6(?) | 16871.2 | 16.8712 | 5.3 | 210 | +14.734 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 303.68 | 472.39 | 927.92 | 1703.99 | SÍ | 154.67 | ESTÁNDAR | V008 | 28.815 | 96 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3/A- | POSTE PT1 | PT1-ECH-15 | 3579.2 | 3.5792 | 5.47 | 173 | +13.401 | +5.038 | 12 | 20 | 38 | 70 | 42.95 | 71.58 | 136.01 | 250.54 | NO | 39.78 | ESTÁNDAR | V008 | 28.815 | 96 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3/-A | POSTE PT1 | PT1-ECH-14 | 3579.2 | 3.5792 | 5.47 | 172 | +13.401 | +5.038 | 12 | 20 | 38 | 70 | 42.95 | 71.58 | 136.01 | 250.54 | NO | 39.78 | ESTÁNDAR | V008 | 28.815 | 96 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-15 | 2392.6 | 2.3926 | 6.13 | 33 | +6.359 | +5.223 | 15 | 22 | 42 | 79 | 35.89 | 52.64 | 100.49 | 189.02 | NO | 23.51 | ESTÁNDAR | V008 | 28.815 | 96 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-16 | 2392.6 | 2.3926 | 6.12 | 33 | +6.359 | +5.223 | 15 | 22 | 42 | 79 | 35.89 | 52.64 | 100.49 | 189.02 | NO | 23.51 | ESTÁNDAR | V008 | 28.815 | 96 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3/-A | TRABE TM-4 | TM4-ECH-3 | 1419.3 | 1.4193 | 3.99 | 9 | +6.105 | +5.076 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.87 | 28.39 | 56.77 | 105.03 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3/- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-4 | 1418.6 | 1.4186 | 3.99 | 9 | +6.105 | +5.076 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.86 | 28.37 | 56.74 | 104.97 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-6 | 1049.6 | 1.0496 | 7.87 | 5 | +6.083 | +5.762 | 14 | 20 | 40 | 74 | 14.69 | 20.99 | 41.98 | 77.66 | NO | 10.06 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
5 | 13-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/ | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-14 | 1785.4 | 1.7854 | 6.05 | 11 | +14.693 | +13.444 | 12 | 18 | 35 | 65 | 21.42 | 32.14 | 62.49 | 116.05 | NO | 29.05 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/ | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-15 | 1785.1 | 1.7851 | 6.05 | 11 | +14.709 | +13.449 | 12 | 18 | 35 | 65 | 21.42 | 32.13 | 62.48 | 116.03 | NO | 29.05 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-23 | 863.7 | 0.8637 | 7.9 | 40 | +7.632 | +7.010 | 12 | 18 | 35 | 65 | 10.36 | 15.55 | 30.23 | 56.14 | NO | 18.41 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-15 | 732.4 | 0.7324 | 6.67 | 30 | +6.356 | +5.476 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.79 | 13.18 | 25.63 | 47.6 | NO | 15.38 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-18 | 732.4 | 0.7324 | 6.67 | 30 | +6.356 | +5.476 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.79 | 13.18 | 25.63 | 47.6 | NO | 15.38 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-17 | 706.6 | 0.7066 | 6.68 | 6 | +7.619 | +6.731 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.48 | 12.72 | 24.73 | 45.93 | NO | 14.49 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-16 | 706.6 | 0.7066 | 6.68 | 6 | +7.619 | +6.731 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.48 | 12.72 | 24.73 | 45.93 | NO | 14.49 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-5 | 231.7 | 0.2317 | 7.04 | 1 | +7.608 | +6.972 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.32 | 3.48 | 6.49 | 12.29 | NO | 8.39 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-5 | 231.7 | 0.2317 | 7.05 | 1 | +7.608 | +6.972 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.32 | 3.48 | 6.49 | 12.29 | NO | 8.39 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-4 | 230.9 | 0.2309 | 7.02 | 1 | +7.607 | +6.978 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.31 | 3.46 | 6.47 | 12.24 | NO | 8.37 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-4 | 230.9 | 0.2309 | 7.02 | 1 | +7.607 | +6.978 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.31 | 3.46 | 6.47 | 12.24 | NO | 8.37 | ESTÁNDAR | V009 | 12.592 | 42 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/A- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +6.276 | +6.025 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/A- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +6.207 | +5.956 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/A- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +6.137 | +5.886 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +6.276 | +6.025 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +6.207 | +5.956 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-2/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +6.137 | +5.886 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-1/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-1 (16-17 Abr)
7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | S2 | ECH-3-ECH-1/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-1 (16-17 Abr)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-2/ | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-8 | 16846.1 | 16.8461 | 5.18 | 228 | +14.841 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 303.23 | 471.69 | 926.54 | 1701.46 | SÍ | 154.52 | ESTÁNDAR | V010 | 16.846 | 56.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-2/ | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-7 | 16844.7 | 16.8447 | 5.16 | 205 | +14.842 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 303.2 | 471.65 | 926.46 | 1701.31 | SÍ | 154.48 | ESTÁNDAR | V011 | 29.175 | 97.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4/ | POSTE PT1 | PT1-ECH-13 | 3771.5 | 3.7715 | 5.18 | 174 | +13.405 | +4.760 | 12 | 20 | 38 | 70 | 45.26 | 75.43 | 143.32 | 264.01 | NO | 41.66 | ESTÁNDAR | V011 | 29.175 | 97.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4/-A | POSTE PT1 | PT1-ECH-12 | 3771.5 | 3.7715 | 5.18 | 174 | +13.405 | +4.760 | 12 | 20 | 38 | 70 | 45.26 | 75.43 | 143.32 | 264.01 | NO | 41.66 | ESTÁNDAR | V011 | 29.175 | 97.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-14 | 2393.9 | 2.3939 | 6.13 | 33 | +6.081 | +4.944 | 15 | 22 | 42 | 79 | 35.91 | 52.67 | 100.54 | 189.12 | NO | 23.52 | ESTÁNDAR | V011 | 29.175 | 97.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/- | TRABE TM-8 | TM8-ECH-13 | 2393.9 | 2.3939 | 6.13 | 33 | +6.081 | +4.944 | 15 | 22 | 42 | 79 | 35.91 | 52.67 | 100.54 | 189.12 | NO | 23.52 | ESTÁNDAR | V011 | 29.175 | 97.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
7 | 15-Apr-2026 | 8 | 16-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4/- | TRABE TM-5 | TM5-ECH-5 | 2305.8 | 2.3058 | 9 | 41 | +7.942 | +6.989 | 14 | 20 | 40 | 74 | 32.28 | 46.12 | 92.23 | 170.63 | NO | 30.66 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4/-A | TRABE TM-4 | TM4-ECH-2 | 1420.5 | 1.4205 | 3.99 | 9 | +5.827 | +4.798 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.89 | 28.41 | 56.82 | 105.12 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4/- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-1 | 1419.7 | 1.4197 | 3.99 | 9 | +5.827 | +4.798 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.88 | 28.39 | 56.79 | 105.06 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-5 | 1191.9 | 1.1919 | 8.96 | 5 | +5.805 | +5.484 | 14 | 20 | 40 | 74 | 16.69 | 23.84 | 47.68 | 88.21 | NO | 11.39 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/ | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-12 | 1787.1 | 1.7871 | 6.06 | 11 | +14.670 | +13.417 | 12 | 18 | 35 | 65 | 21.45 | 32.17 | 62.55 | 116.17 | NO | 29.08 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/ | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-13 | 1785.9 | 1.7859 | 6.05 | 11 | +14.674 | +13.421 | 12 | 18 | 35 | 65 | 21.43 | 32.15 | 62.51 | 116.09 | NO | 29.06 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-11 | 732.8 | 0.7328 | 6.68 | 30 | +6.077 | +5.198 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.79 | 13.19 | 25.65 | 47.63 | NO | 15.38 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-14 | 732.7 | 0.7327 | 6.68 | 30 | +6.077 | +5.198 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.79 | 13.19 | 25.64 | 47.62 | NO | 15.38 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/A- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-13 | 706.9 | 0.7069 | 6.68 | 6 | +7.910 | +7.022 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.48 | 12.72 | 24.74 | 45.94 | NO | 14.49 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
8 | 16-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-12 | 706.9 | 0.7069 | 6.68 | 6 | +7.910 | +7.022 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.48 | 12.72 | 24.74 | 45.94 | NO | 14.49 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-3 | 229.6 | 0.2296 | 6.98 | 1 | +7.897 | +7.269 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.3 | 3.44 | 6.43 | 12.17 | NO | 8.32 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-3 | 229.6 | 0.2296 | 6.98 | 1 | +7.897 | +7.269 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.3 | 3.44 | 6.43 | 12.17 | NO | 8.32 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-3 | 229.6 | 0.2296 | 6.98 | 1 | +7.897 | +7.269 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.3 | 3.44 | 6.43 | 12.17 | NO | 8.32 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-3 | 229.6 | 0.2296 | 6.98 | 1 | +7.897 | +7.269 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.3 | 3.44 | 6.43 | 12.17 | NO | 8.32 | ESTÁNDAR | V012 | 14.176 | 47.3 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.998 | +5.747 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.928 | +5.677 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.858 | +5.607 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.998 | +5.747 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.928 | +5.677 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | S2 | ECH-4-ECH-3/-A | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.858 | +5.607 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
10 | 20-Apr-2026 | 11 | 21-Apr-2026 | 11 | 21-Apr-2026 | S3 | ECH-4-ECH-2/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
10 | 20-Apr-2026 | 11 | 21-Apr-2026 | 11 | 21-Apr-2026 | S3 | ECH-4-ECH-2/- | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-3/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-9 | 16820.1 | 16.8201 | 5.41 | 204 | +14.842 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 302.76 | 470.96 | 925.11 | 1698.83 | SÍ | 154.3 | ESTÁNDAR | V013 | 16.82 | 56.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-3/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10 | 16819.7 | 16.8197 | 5.45 | 219 | +14.841 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 302.75 | 470.95 | 925.08 | 1698.78 | SÍ | 154.29 | ESTÁNDAR | V014 | 29.775 | 99.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-11 | 3855.8 | 3.8558 | 4.87 | 174 | +13.405 | +4.537 | 12 | 20 | 38 | 70 | 46.27 | 77.12 | 146.52 | 269.91 | NO | 42.55 | ESTÁNDAR | V014 | 29.775 | 99.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5/ | POSTE PT1 | PT1-ECH-10 | 3855.8 | 3.8558 | 4.87 | 174 | +13.405 | +4.537 | 12 | 20 | 38 | 70 | 46.27 | 77.12 | 146.52 | 269.91 | NO | 42.55 | ESTÁNDAR | V014 | 29.775 | 99.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
10 | 20-Apr-2026 | 11 | 21-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5/- | TRABE TM-5 | TM5-ECH-4 | 2651.3 | 2.6513 | 10.34 | 57 | +8.254 | +7.302 | 14 | 20 | 40 | 74 | 37.12 | 53.03 | 106.05 | 196.2 | NO | 35.8 | ESTÁNDAR | V014 | 29.775 | 99.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/< | TRABE TM-8 | TM8-ECH-11 | 2592.2 | 2.5922 | 5.26 | 35 | +5.802 | +4.699 | 15 | 22 | 42 | 79 | 38.88 | 57.03 | 108.87 | 204.78 | NO | 25.42 | ESTÁNDAR | V014 | 29.775 | 99.2 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/> | TRABE TM-8 | TM8-ECH-12 | 2592.2 | 2.5922 | 5.26 | 35 | +5.802 | +4.699 | 15 | 22 | 42 | 79 | 38.88 | 57.03 | 108.87 | 204.78 | NO | 25.41 | ESTÁNDAR | V015 | 15.224 | 50.7 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5/- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-2 | 1420.5 | 1.4205 | 3.99 | 9 | +5.604 | +4.575 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.89 | 28.41 | 56.82 | 105.12 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5/- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-1 | 1419.7 | 1.4197 | 3.99 | 9 | +5.604 | +4.575 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.88 | 28.39 | 56.79 | 105.06 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-4 | 1366.8 | 1.3668 | 10.3 | 5 | +5.582 | +5.261 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.14 | 27.34 | 54.67 | 101.15 | NO | 13.03 | ESTÁNDAR | V015 | 15.224 | 50.7 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-10 | 1934.4 | 1.9344 | 6.62 | 11 | +14.643 | +13.384 | 12 | 18 | 35 | 65 | 23.21 | 34.82 | 67.7 | 125.73 | NO | 31.54 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-11 | 1932.8 | 1.9328 | 6.61 | 11 | +14.646 | +13.387 | 12 | 18 | 35 | 65 | 23.19 | 34.79 | 67.65 | 125.63 | NO | 31.51 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/ | TRABE TM-1 | TM1-ECH-10 | 789.1 | 0.7891 | 5.53 | 32 | +5.799 | +4.963 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.47 | 14.2 | 27.62 | 51.29 | NO | 16.57 | ESTÁNDAR | V015 | 15.224 | 50.7 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-9 | 788.9 | 0.7889 | 5.53 | 32 | +5.799 | +4.963 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.47 | 14.2 | 27.61 | 51.28 | NO | 16.56 | ESTÁNDAR | V015 | 15.224 | 50.7 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/-A | TRABE TM-1 | TM1-ECH-5 | 763.4 | 0.7634 | 7.23 | 6 | +8.222 | +7.313 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.16 | 13.74 | 26.72 | 49.62 | NO | 15.66 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
11 | 21-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-5 | 763.3 | 0.7633 | 7.23 | 6 | +8.222 | +7.313 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.16 | 13.74 | 26.72 | 49.62 | NO | 15.65 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.209 | +7.561 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.209 | +7.561 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.209 | +7.561 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.209 | +7.561 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.714 | +5.463 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.639 | +5.388 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.566 | +5.315 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.714 | +5.463 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.639 | +5.388 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-4/- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.566 | +5.315 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
13 | 23-Apr-2026 | 14 | 24-Apr-2026 | 14 | 24-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-3/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
13 | 23-Apr-2026 | 14 | 24-Apr-2026 | 14 | 24-Apr-2026 | S3 | ECH-5-ECH-3/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | S3 | ECH-6-ECH-4/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-12 | 16782.4 | 16.7824 | 5.62 | 206 | +14.649 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 302.08 | 469.91 | 923.03 | 1695.02 | SÍ | 153.79 | ESTÁNDAR | V016 | 16.782 | 55.9 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | S3 | ECH-6-ECH-4/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-11 | 16780.5 | 16.7805 | 5.58 | 181 | +14.652 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 302.05 | 469.85 | 922.93 | 1694.83 | SÍ | 153.78 | ESTÁNDAR | V017 | 27.635 | 92.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-9 | 3940.8 | 3.9408 | 4.56 | 174 | +13.405 | +4.312 | 12 | 20 | 38 | 70 | 47.29 | 78.82 | 149.75 | 275.86 | NO | 43.45 | ESTÁNDAR | V017 | 27.635 | 92.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-8 | 3940.8 | 3.9408 | 4.56 | 174 | +13.405 | +4.312 | 12 | 20 | 38 | 70 | 47.29 | 78.82 | 149.75 | 275.86 | NO | 43.45 | ESTÁNDAR | V017 | 27.635 | 92.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
13 | 23-Apr-2026 | 14 | 24-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6/- | TRABE TM-5 | TM5-ECH-3 | 2972.8 | 2.9728 | 11.69 | 57 | +8.566 | +7.614 | 14 | 20 | 40 | 74 | 41.62 | 59.46 | 118.91 | 219.99 | NO | 39.94 | ESTÁNDAR | V017 | 27.635 | 92.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/> | TRABE TM-8 | TM8-ECH-9 | 2592.2 | 2.5922 | 5.27 | 35 | +5.604 | +4.497 | 15 | 22 | 42 | 79 | 38.88 | 57.03 | 108.87 | 204.78 | NO | 25.42 | ESTÁNDAR | V018 | 18.486 | 61.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/< | TRABE TM-8 | TM8-ECH-10 | 2592 | 2.592 | 5.27 | 35 | +5.604 | +4.497 | 15 | 22 | 42 | 79 | 38.88 | 57.02 | 108.86 | 204.76 | NO | 25.42 | ESTÁNDAR | V018 | 18.486 | 61.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-3 | 1541.8 | 1.5418 | 11.65 | 5 | +5.357 | +5.036 | 14 | 20 | 40 | 74 | 21.59 | 30.84 | 61.67 | 114.1 | NO | 14.66 | ESTÁNDAR | V018 | 18.486 | 61.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6/<- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-2 | 1420.5 | 1.4205 | 3.99 | 9 | +5.379 | +4.350 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.89 | 28.41 | 56.82 | 105.12 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6/-> | TRABE TM-4 | TM4-ECH-1 | 1419.7 | 1.4197 | 3.99 | 9 | +5.379 | +4.350 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.88 | 28.39 | 56.79 | 105.06 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-10 | 1934.4 | 1.9344 | 6.62 | 11 | +14.609 | +13.352 | 12 | 18 | 35 | 65 | 23.21 | 34.82 | 67.7 | 125.73 | NO | 31.54 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-11 | 1932.8 | 1.9328 | 6.61 | 11 | +14.612 | +13.354 | 12 | 18 | 35 | 65 | 23.19 | 34.79 | 67.65 | 125.63 | NO | 31.51 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-7 | 788.9 | 0.7889 | 5.54 | 32 | +5.588 | +4.750 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.47 | 14.2 | 27.61 | 51.28 | NO | 16.56 | ESTÁNDAR | V018 | 18.486 | 61.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/ | TRABE TM-1 | TM1-ECH-8 | 788.9 | 0.7889 | 5.54 | 32 | +5.588 | +4.750 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.47 | 14.2 | 27.61 | 51.28 | NO | 16.57 | ESTÁNDAR | V018 | 18.486 | 61.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-5 | 763.4 | 0.7634 | 7.23 | 6 | +8.535 | +7.625 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.16 | 13.74 | 26.72 | 49.62 | NO | 15.66 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
14 | 24-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-5 | 763.3 | 0.7633 | 7.23 | 6 | +8.535 | +7.625 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.16 | 13.74 | 26.72 | 49.62 | NO | 15.65 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-2 | 247.6 | 0.2476 | 7.53 | 1 | +8.522 | +7.873 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.48 | 3.71 | 6.93 | 13.12 | NO | 8.96 | ESTÁNDAR | V018 | 18.486 | 61.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-2 | 247.5 | 0.2475 | 7.53 | 1 | +8.522 | +7.873 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.48 | 3.71 | 6.93 | 13.12 | NO | 8.96 | ESTÁNDAR | V018 | 18.486 | 61.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.521 | +7.874 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.521 | +7.874 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.521 | +7.874 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.521 | +7.874 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.566 | +5.315 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.492 | +5.241 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.417 | +5.166 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.566 | +5.315 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.492 | +5.241 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-5/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.417 | +5.166 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
16 | 28-Apr-2026 | 17 | 29-Apr-2026 | 17 | 29-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-4/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
16 | 28-Apr-2026 | 17 | 29-Apr-2026 | 17 | 29-Apr-2026 | S4 | ECH-6-ECH-4/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | S4 | ECH-7-ECH-5/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-14 | 16759.5 | 16.7595 | 5.8 | 209 | +14.616 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 301.67 | 469.27 | 921.77 | 1692.71 | SÍ | 153.7 | ESTÁNDAR | V019 | 16.759 | 55.9 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | S4 | ECH-7-ECH-5/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-13 | 16746 | 16.746 | 5.74 | 192 | +14.618 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 301.43 | 468.89 | 921.03 | 1691.35 | SÍ | 153.46 | ESTÁNDAR | V020 | 27.449 | 91.5 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-7 | 4055.2 | 4.0552 | 4.51 | 175 | +13.405 | +4.010 | 12 | 20 | 38 | 70 | 48.66 | 81.1 | 154.1 | 283.86 | NO | 44.66 | ESTÁNDAR | V020 | 27.449 | 91.5 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-6 | 4055.2 | 4.0552 | 4.51 | 175 | +13.405 | +4.010 | 12 | 20 | 38 | 70 | 48.66 | 81.1 | 154.1 | 283.86 | NO | 44.66 | ESTÁNDAR | V020 | 27.449 | 91.5 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
16 | 28-Apr-2026 | 17 | 29-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7/- | TRABE TM-5 | TM5-ECH-2 | 3291.1 | 3.2911 | 13.03 | 57 | +8.879 | +7.927 | 14 | 20 | 40 | 74 | 46.08 | 65.82 | 131.64 | 243.54 | NO | 43.94 | ESPECIAL | V022 | 5.008 | 16.7 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/> | TRABE TM-8 | TM8-ECH-7 | 2592.7 | 2.5927 | 6.68 | 33 | +5.355 | +4.195 | 15 | 22 | 42 | 79 | 38.89 | 57.04 | 108.89 | 204.82 | NO | 25.35 | ESTÁNDAR | V020 | 27.449 | 91.5 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/< | TRABE TM-8 | TM8-ECH-8 | 2592.7 | 2.5927 | 6.68 | 33 | +5.355 | +4.195 | 15 | 22 | 42 | 79 | 38.89 | 57.04 | 108.89 | 204.82 | NO | 25.35 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-2 | 1716.8 | 1.7168 | 12.99 | 5 | +5.055 | +4.734 | 14 | 20 | 40 | 74 | 24.04 | 34.34 | 68.67 | 127.05 | NO | 16.3 | ESPECIAL | V022 | 5.008 | 16.7 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7/<- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-2 | 1420.5 | 1.4205 | 3.99 | 9 | +5.077 | +4.048 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.89 | 28.41 | 56.82 | 105.12 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7/-> | TRABE TM-4 | TM4-ECH-1 | 1419.7 | 1.4197 | 3.99 | 9 | +5.077 | +4.048 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.88 | 28.39 | 56.79 | 105.06 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-10 | 1934.4 | 1.9344 | 6.62 | 11 | +14.576 | +13.318 | 12 | 18 | 35 | 65 | 23.21 | 34.82 | 67.7 | 125.73 | NO | 31.54 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-11 | 1932.8 | 1.9328 | 6.61 | 11 | +14.579 | +13.320 | 12 | 18 | 35 | 65 | 23.19 | 34.79 | 67.65 | 125.63 | NO | 31.51 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-4 | 789.2 | 0.7892 | 7.23 | 30 | +5.351 | +4.448 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.47 | 14.21 | 27.62 | 51.3 | NO | 16.55 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-6 | 789.1 | 0.7891 | 7.23 | 30 | +5.351 | +4.448 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.47 | 14.2 | 27.62 | 51.29 | NO | 16.55 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-5 | 763.4 | 0.7634 | 7.23 | 6 | +8.847 | +7.938 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.16 | 13.74 | 26.72 | 49.62 | NO | 15.66 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
17 | 29-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-5 | 763.3 | 0.7633 | 7.23 | 6 | +8.847 | +7.938 | 12 | 18 | 35 | 65 | 9.16 | 13.74 | 26.72 | 49.62 | NO | 15.65 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.834 | +8.186 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.834 | +8.186 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/A- | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.834 | +8.186 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.834 | +8.186 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/ | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.834 | +8.186 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/-A | TRABE TM-6A | TM6A-ECH-1 | 246.3 | 0.2463 | 7.49 | 1 | +8.834 | +8.186 | 10 | 15 | 28 | 53 | 2.46 | 3.69 | 6.9 | 13.05 | NO | 8.93 | ESTÁNDAR | V021 | 14.35 | 47.8 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.266 | +5.015 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.190 | +4.939 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.115 | +4.864 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.266 | +5.015 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.190 | +4.939 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-6/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +5.115 | +4.864 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
19 | 01-May-2026 | 20 | 04-May-2026 | 20 | 04-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-5/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
19 | 01-May-2026 | 20 | 04-May-2026 | 20 | 04-May-2026 | S4 | ECH-7-ECH-5/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May)
18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-6/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-15 | 16718.3 | 16.7183 | 5.8 | 200 | +14.728 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 300.93 | 468.11 | 919.51 | 1688.55 | SÍ | 153.36 | ESTÁNDAR | V023 | 16.718 | 55.7 | D-3/D-4 (1-8 May)
18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-6/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-16 | 16714.5 | 16.7145 | 5.88 | 218 | +14.727 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 300.86 | 468.01 | 919.3 | 1688.17 | SÍ | 153.32 | ESTÁNDAR | V024 | 29.508 | 98.4 | D-3/D-4 (1-8 May)
18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10029(?) | 441.8 | 0.4418 | 2.42 | 1 | +16.926 | +14.511 | 18 | 28 | 55 | 101 | 7.95 | 12.37 | 24.3 | 44.62 | SÍ | 4.62 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10030(?) | 441.1 | 0.4411 | 2.41 | 1 | +16.925 | +14.514 | 18 | 28 | 55 | 101 | 7.94 | 12.35 | 24.26 | 44.55 | SÍ | 4.61 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-4 | 4183.1 | 4.1831 | 4.96 | 174 | +13.482 | +3.749 | 12 | 20 | 38 | 70 | 50.2 | 83.66 | 158.96 | 292.82 | NO | 46.01 | ESTÁNDAR | V024 | 29.508 | 98.4 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-5 | 4183.1 | 4.1831 | 4.96 | 174 | +13.482 | +3.749 | 12 | 20 | 38 | 70 | 50.2 | 83.66 | 158.96 | 292.82 | NO | 46.01 | ESTÁNDAR | V024 | 29.508 | 98.4 | D-3/D-4 (1-8 May)
19 | 01-May-2026 | 20 | 04-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8/- | TRABE TM-5 | TM5-ECH-1 | 3566.6 | 3.5666 | 14.19 | 57 | +9.004 | +8.052 | 14 | 20 | 40 | 74 | 49.93 | 71.33 | 142.66 | 263.92 | NO | 47.41 | ESPECIAL | V026 | 5.435 | 18.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | TRABE TM-8 | TM8-ECH-6 | 2213.4 | 2.2134 | 5.63 | 33 | +5.053 | +3.933 | 15 | 22 | 42 | 79 | 33.2 | 48.69 | 92.96 | 174.85 | NO | 21.87 | ESTÁNDAR | V024 | 29.508 | 98.4 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | TRABE TM-8 | TM8-ECH-5 | 2213.4 | 2.2134 | 5.63 | 33 | +5.053 | +3.933 | 15 | 22 | 42 | 79 | 33.2 | 48.69 | 92.96 | 174.85 | NO | 21.87 | ESTÁNDAR | V024 | 29.508 | 98.4 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-1 | 1868.3 | 1.8683 | 14.15 | 5 | +4.794 | +4.473 | 14 | 20 | 40 | 74 | 26.16 | 37.37 | 74.73 | 138.26 | NO | 17.72 | ESPECIAL | V026 | 5.435 | 18.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8/<- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-2 | 1420.7 | 1.4207 | 3.99 | 9 | +4.816 | +3.787 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.89 | 28.41 | 56.83 | 105.13 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8/-> | TRABE TM-4 | TM4-ECH-1 | 1419.7 | 1.4197 | 3.99 | 9 | +4.816 | +3.787 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.88 | 28.39 | 56.79 | 105.06 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-9 | 1653.3 | 1.6533 | 5.56 | 11 | +14.545 | +13.291 | 12 | 18 | 35 | 65 | 19.84 | 29.76 | 57.87 | 107.47 | NO | 26.85 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-9 | 1653 | 1.653 | 5.56 | 11 | +14.543 | +13.290 | 12 | 18 | 35 | 65 | 19.84 | 29.75 | 57.86 | 107.45 | NO | 26.85 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-2 | 681.8 | 0.6818 | 6.18 | 30 | +5.049 | +4.187 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.18 | 12.27 | 23.86 | 44.31 | NO | 14.34 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-3 | 681.7 | 0.6817 | 6.18 | 30 | +5.049 | +4.187 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.18 | 12.27 | 23.86 | 44.31 | NO | 14.34 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-1 | 655.6 | 0.6556 | 3.32 | 8 | +8.985 | +8.250 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.87 | 11.8 | 22.95 | 42.62 | NO | 13.46 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-1 | 655.6 | 0.6556 | 3.32 | 8 | +8.985 | +8.250 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.87 | 11.8 | 22.95 | 42.62 | NO | 13.46 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-8 | 377 | 0.377 | 2.46 | 7 | +18.190 | +16.960 | 12 | 18 | 35 | 65 | 4.52 | 6.79 | 13.2 | 24.51 | NO | 5.97 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
20 | 04-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-8 | 377 | 0.377 | 2.46 | 7 | +18.191 | +16.962 | 12 | 18 | 35 | 65 | 4.52 | 6.79 | 13.2 | 24.51 | NO | 5.97 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-5 | 153.6 | 0.1536 | 3.45 | 3 | +8.966 | +8.542 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.54 | 2.3 | 4.3 | 8.14 | NO | 6.47 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-5 | 153.6 | 0.1536 | 3.45 | 3 | +8.966 | +8.542 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.54 | 2.3 | 4.3 | 8.14 | NO | 6.47 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-5 | 153.6 | 0.1536 | 3.45 | 3 | +8.966 | +8.542 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.54 | 2.3 | 4.3 | 8.14 | NO | 6.47 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-5 | 153.6 | 0.1536 | 3.45 | 3 | +8.966 | +8.542 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.54 | 2.3 | 4.3 | 8.14 | NO | 6.47 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-5 | 153.6 | 0.1536 | 3.45 | 3 | +8.966 | +8.542 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.54 | 2.3 | 4.3 | 8.14 | NO | 6.47 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/ | TRABE TM-6 | TM6-ECH-5 | 153.6 | 0.1536 | 3.45 | 3 | +8.966 | +8.542 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.54 | 2.3 | 4.3 | 8.14 | NO | 6.47 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.974 | +4.723 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.909 | +4.658 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.843 | +4.592 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.974 | +4.723 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.909 | +4.658 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-1 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.843 | +4.592 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V025 | 12.335 | 41.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 46.5 | 0.0465 | 1.5 | 1 | +17.286 | +15.786 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.88 | NO | 0.49 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 39.1 | 0.0391 | 0.61 | 1 | +14.964 | +14.727 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.2 | 0.31 | 0.74 | NO | 0.4 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 38.7 | 0.0387 | 0.6 | 1 | +14.893 | +14.715 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | NO | 0.4 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 38.7 | 0.0387 | 0.6 | 1 | +14.953 | +14.718 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | NO | 0.4 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 38.3 | 0.0383 | 0.6 | 1 | +14.898 | +14.721 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | NO | 0.39 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 30.6 | 0.0306 | 0.22 | 1 | +17.200 | +15.800 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.57 | NO | 0.66 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 30.4 | 0.0304 | 0.22 | 1 | +17.236 | +15.836 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.57 | NO | 0.65 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 30.4 | 0.0304 | 0.22 | 1 | +17.231 | +15.831 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.57 | NO | 0.65 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 30.4 | 0.0304 | 0.22 | 1 | +17.203 | +15.803 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.57 | NO | 0.65 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 27.9 | 0.0279 | 0.2 | 1 | +17.210 | +15.810 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.53 | NO | 0.6 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 27.9 | 0.0279 | 0.2 | 1 | +17.231 | +15.831 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.53 | NO | 0.6 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 27.9 | 0.0279 | 0.2 | 1 | +17.203 | +15.803 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.53 | NO | 0.6 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 27.7 | 0.0277 | 0.2 | 1 | +17.236 | +15.836 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.53 | NO | 0.6 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 17.7 | 0.0177 | 0.45 | 6 | +14.868 | +14.418 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.34 | NO | 0.25 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 14 | 0.014 | 0.45 | 1 | +14.870 | +14.420 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | NO | 0.15 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 7.8 | 0.0078 | 0.25 | 1 | +18.222 | +17.972 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | NO | 0.09 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.2 | 2 | +14.689 | +14.489 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.07 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +15.829 | +15.816 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +18.212 | +18.199 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +17.994 | +17.982 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +17.276 | +17.263 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +15.809 | +15.796 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +14.860 | +14.847 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 1.5 | 0.0015 | 0.2 | 2 | +14.729 | +14.528 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.06 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-6/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-8-ECH-6/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-7/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10030(?) | 16481.2 | 16.4812 | 6.56 | 191 | +14.890 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 296.66 | 461.47 | 906.47 | 1664.6 | SÍ | 150.16 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-7/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10029(?) | 16466.4 | 16.4664 | 6.56 | 173 | +14.579 | -0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 296.4 | 461.06 | 905.65 | 1663.11 | SÍ | 149.94 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-7/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10029(?) | 714.4 | 0.7144 | 2.42 | 1 | +16.926 | +14.510 | 18 | 28 | 55 | 101 | 12.86 | 20 | 39.29 | 72.15 | SÍ | 5.98 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-7/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10030(?) | 712.8 | 0.7128 | 2.41 | 1 | +16.925 | +14.512 | 18 | 28 | 55 | 101 | 12.83 | 19.96 | 39.2 | 71.99 | SÍ | 5.97 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-7/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10029(?) | 700.6 | 0.7006 | 2.37 | 1 | +16.931 | +14.558 | 18 | 28 | 55 | 101 | 12.61 | 19.62 | 38.53 | 70.76 | SÍ | 5.88 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-7/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10030(?) | 698.9 | 0.6989 | 2.37 | 1 | +16.925 | +14.560 | 18 | 28 | 55 | 101 | 12.58 | 19.57 | 38.44 | 70.59 | SÍ | 5.86 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10029(?) | 441.8 | 0.4418 | 2.42 | 1 | +16.926 | +14.511 | 18 | 28 | 55 | 101 | 7.95 | 12.37 | 24.3 | 44.62 | SÍ | 4.62 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10030(?) | 441.1 | 0.4411 | 2.41 | 1 | +16.925 | +14.514 | 18 | 28 | 55 | 101 | 7.94 | 12.35 | 24.26 | 44.55 | SÍ | 4.61 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-2 | 5539.1 | 5.5391 | 7.52 | 175 | +16.803 | +3.488 | 12 | 20 | 38 | 70 | 66.47 | 110.78 | 210.49 | 387.74 | NO | 60.34 | ESTÁNDAR | V028 | 29.775 | 99.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9/- | POSTE PT1 | PT1-ECH-1 | 5539.1 | 5.5391 | 7.52 | 173 | +16.803 | +3.488 | 12 | 20 | 38 | 70 | 66.47 | 110.78 | 210.49 | 387.74 | NO | 60.34 | ESTÁNDAR | V028 | 29.775 | 99.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9/- | TRABE TM-5 | TM5-ECH-6 | 3867.5 | 3.8675 | 15.35 | 73 | +9.004 | +8.052 | 14 | 20 | 40 | 74 | 54.15 | 77.35 | 154.7 | 286.2 | NO | 51.97 | ESPECIAL | V030 | 5.887 | 19.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/> | TRABE TM-8 | TM8-ECH-19 | 2202.7 | 2.2027 | 5.6 | 33 | +4.791 | +3.673 | 15 | 22 | 42 | 79 | 33.04 | 48.46 | 92.51 | 174.01 | NO | 21.77 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/< | TRABE TM-8 | TM8-ECH-20 | 2202.6 | 2.2026 | 5.6 | 33 | +4.791 | +3.673 | 15 | 22 | 42 | 79 | 33.04 | 48.46 | 92.51 | 174.01 | NO | 21.77 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9/- | TRABE TN-1 | TN1-ECH-8 | 2019.1 | 2.0191 | 15.31 | 5 | +4.533 | +4.212 | 14 | 20 | 40 | 74 | 28.27 | 40.38 | 80.76 | 149.41 | NO | 19.13 | ESPECIAL | V030 | 5.887 | 19.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9/<- | TRABE TM-4 | TM4-ECH-8 | 1420.7 | 1.4207 | 4 | 9 | +4.556 | +3.526 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.89 | 28.41 | 56.83 | 105.13 | NO | 15.64 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9/-> | TRABE TM-4 | TM4-ECH-7 | 1419.7 | 1.4197 | 3.99 | 9 | +4.555 | +3.526 | 14 | 20 | 40 | 74 | 19.88 | 28.39 | 56.79 | 105.06 | NO | 15.63 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-5 | 1643.4 | 1.6434 | 5.53 | 11 | +18.184 | +16.930 | 12 | 18 | 35 | 65 | 19.72 | 29.58 | 57.52 | 106.82 | NO | 26.7 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-5 | 1643.4 | 1.6434 | 5.53 | 11 | +18.185 | +16.931 | 12 | 18 | 35 | 65 | 19.72 | 29.58 | 57.52 | 106.82 | NO | 26.7 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-32 | 678.7 | 0.6787 | 6.15 | 30 | +4.788 | +3.926 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.14 | 12.22 | 23.75 | 44.11 | NO | 14.28 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-31 | 678.7 | 0.6787 | 6.15 | 30 | +4.788 | +3.926 | 12 | 18 | 35 | 65 | 8.14 | 12.22 | 23.75 | 44.11 | NO | 14.27 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-30 | 649.9 | 0.6499 | 6.12 | 6 | +8.986 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.8 | 11.7 | 22.75 | 42.25 | NO | 13.37 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/- | TRABE TM-1 | TM1-ECH-30 | 649.9 | 0.6499 | 6.12 | 6 | +8.986 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.8 | 11.7 | 22.75 | 42.25 | NO | 13.37 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-6 | 380.6 | 0.3806 | 2.46 | 7 | +14.510 | +13.279 | 12 | 18 | 35 | 65 | 4.57 | 6.85 | 13.32 | 24.74 | NO | 6.03 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
23 | 07-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-7 | 375.5 | 0.3755 | 2.46 | 7 | +14.521 | +13.290 | 12 | 18 | 35 | 65 | 4.51 | 6.76 | 13.14 | 24.41 | NO | 5.95 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-9 | 152.5 | 0.1525 | 6.39 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.52 | 2.29 | 4.27 | 8.08 | NO | 6.43 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-9 | 152.5 | 0.1525 | 6.39 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.52 | 2.29 | 4.27 | 8.08 | NO | 6.43 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-9 | 152.5 | 0.1525 | 6.39 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.52 | 2.29 | 4.27 | 8.08 | NO | 6.43 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-9 | 152.5 | 0.1525 | 6.39 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.52 | 2.29 | 4.27 | 8.08 | NO | 6.43 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/ | TRABE TM-6 | TM6-ECH-9 | 152.5 | 0.1525 | 6.39 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.52 | 2.29 | 4.27 | 8.08 | NO | 6.43 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-9 | 152.5 | 0.1525 | 6.39 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.52 | 2.29 | 4.27 | 8.08 | NO | 6.43 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-11 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.713 | +4.462 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-11 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.648 | +4.397 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-11 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.582 | +4.331 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.713 | +4.462 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.648 | +4.397 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
24 | 08-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | S5 | ECH-9-ECH-8/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.582 | +4.331 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-7/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 2229.9 | 2.2299 | 1.45 | 58 | +18.224 | +15.778 | 6 | 5 | 8 | 19 | 13.38 | 11.15 | 17.84 | 42.37 | NO | 20.38 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-7/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 2106.6 | 2.1066 | 1.21 | 38 | +18.225 | +16.906 | 6 | 5 | 8 | 19 | 12.64 | 10.53 | 16.85 | 40.02 | NO | 18.93 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 46.5 | 0.0465 | 1.5 | 1 | +17.250 | +15.750 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.88 | NO | 0.49 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 39.1 | 0.0391 | 0.61 | 1 | +14.935 | +14.698 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.2 | 0.31 | 0.74 | NO | 0.4 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 38.7 | 0.0387 | 0.6 | 1 | +14.914 | +14.735 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | NO | 0.4 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 38.7 | 0.0387 | 0.6 | 1 | +14.924 | +14.689 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | NO | 0.4 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 38.3 | 0.0383 | 0.6 | 1 | +14.918 | +14.741 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | NO | 0.39 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 7.8 | 0.0078 | 0.25 | 1 | +18.175 | +17.925 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | NO | 0.09 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 7.8 | 0.0078 | 0.25 | 1 | +14.888 | +14.638 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | NO | 0.09 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +14.660 | +14.648 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +14.878 | +14.865 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +17.948 | +17.935 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +17.240 | +17.227 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +15.773 | +15.760 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +14.882 | +14.869 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/> | PLACA | CM1-ECH-0(?) | 1.7 | 0.0017 | 0.19 | 1 | +15.800 | +15.788 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.04 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-8/< | PLACA | CM1-ECH-10029(?) | 1.3 | 0.0013 | 0.19 | 1 | +18.165 | +18.152 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | NO | 0.03 | ESTÁNDAR | V029 | 21.374 | 71.2 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-7/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | S6 | ECH-9-ECH-7/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | -0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
25 | 11-May-2026 | 26 | 12-May-2026 | 28 | 14-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-8/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10027 | 20101.2 | 20.1012 | 10.14 | 167 | +18.196 | -0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 361.82 | 562.83 | 1105.57 | 2030.22 | SÍ | 183.18 | ESTÁNDAR | V031 | 20.101 | 67 | D-3/D-4 (1-8 May)
26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-8/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10028 | 20073 | 20.073 | 10.13 | 164 | +18.195 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 361.31 | 562.04 | 1104.02 | 2027.37 | SÍ | 182.97 | ESTÁNDAR | V032 | 27.821 | 92.7 | D-3/D-4 (1-8 May)
27 | 13-May-2026 | 28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | S6 | ECH-10/ | POSTE PT1 | PT1-ECH-0(?) | 1056.2 | 1.0562 | 2.8 | 16 | +7.166 | +4.366 | 12 | 20 | 38 | 70 | 12.67 | 21.12 | 40.14 | 73.93 | NO | 11.36 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
27 | 13-May-2026 | 28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | S6 | ECH-10/ | POSTE PT1 | PT1-ECH-0(?) | 1056.2 | 1.0562 | 2.8 | 20 | +7.166 | +4.366 | 12 | 20 | 38 | 70 | 12.67 | 21.12 | 40.14 | 73.93 | NO | 11.36 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
27 | 13-May-2026 | 28 | 14-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10/<-> | TRABE TM-2 | TM2A-ECH-0(?) | 19705.1 | 19.7051 | 25.17 | 49 | +8.966 | +7.166 | 15 | 22 | 42 | 79 | 295.58 | 433.51 | 827.61 | 1556.7 | NO | 251.19 | ESPECIAL | V040 | 20.197 | 67.3 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10/<-A | TRABE TM-4 | TM4-0(?) | 3874.5 | 3.8745 | 11.66 | 13 | +4.373 | +3.344 | 14 | 20 | 40 | 74 | 54.24 | 77.49 | 154.98 | 286.71 | NO | 43.21 | ESTÁNDAR | V038 | 28.68 | 95.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10/A-> | TRABE TM-4 | TM4-0(?) | 3873.8 | 3.8738 | 11.66 | 13 | +4.373 | +3.344 | 14 | 20 | 40 | 74 | 54.23 | 77.48 | 154.95 | 286.66 | NO | 43.2 | ESTÁNDAR | V038 | 28.68 | 95.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-9/> | TRABE TM-8 | TM8-ECH-23 | 1908.9 | 1.9089 | 4.16 | 27 | +4.531 | +3.468 | 15 | 22 | 42 | 79 | 28.63 | 42 | 80.17 | 150.8 | NO | 18.64 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-9/< | TRABE TM-8 | TM8-ECH-24 | 1908.7 | 1.9087 | 4.16 | 27 | +4.531 | +3.468 | 15 | 22 | 42 | 79 | 28.63 | 41.99 | 80.17 | 150.79 | NO | 18.65 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-9/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-4 | 1436.9 | 1.4369 | 4.75 | 11 | +18.156 | +16.914 | 12 | 18 | 35 | 65 | 17.24 | 25.86 | 50.29 | 93.39 | NO | 23.27 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-9/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-3 | 1436.7 | 1.4367 | 4.75 | 11 | +18.155 | +16.905 | 12 | 18 | 35 | 65 | 17.24 | 25.86 | 50.28 | 93.38 | NO | 23.27 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-9/ | TRABE TM-1 | TM1-ECH-33 | 588.8 | 0.5888 | 4.43 | 22 | +4.527 | +3.732 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.07 | 10.6 | 20.61 | 38.28 | NO | 12.33 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-9/ | TRABE TM-1 | TM1-ECH-34 | 588.6 | 0.5886 | 4.43 | 22 | +4.527 | +3.732 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.06 | 10.59 | 20.6 | 38.25 | NO | 12.33 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
28 | 14-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | S6 | ECH-10-ECH-9/ | TRABE TM-1 | TM1-ECH-29 | 568.8 | 0.5688 | 5.32 | 6 | +8.986 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 6.83 | 10.24 | 19.91 | 36.98 | NO | 11.68 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/ | TRABE TM-1 | TM1-ECH-28 | 556.3 | 0.5563 | 5.33 | 4 | +8.986 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 6.68 | 10.01 | 19.47 | 36.16 | NO | 11.43 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-7 | 130.6 | 0.1306 | 5.47 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.31 | 1.96 | 3.66 | 6.93 | NO | 5.49 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-6 | 130.6 | 0.1306 | 5.47 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.31 | 1.96 | 3.66 | 6.93 | NO | 5.5 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-8 | 129.9 | 0.1299 | 5.44 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.3 | 1.95 | 3.64 | 6.89 | NO | 5.47 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-8 | 129.9 | 0.1299 | 5.44 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.3 | 1.95 | 3.64 | 6.89 | NO | 5.47 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-8 | 129.9 | 0.1299 | 5.44 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.3 | 1.95 | 3.64 | 6.89 | NO | 5.47 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-8 | 129.9 | 0.1299 | 5.44 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.3 | 1.95 | 3.64 | 6.89 | NO | 5.47 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/ | TRABE TM-6 | TM6-ECH-8 | 129.9 | 0.1299 | 5.44 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.3 | 1.95 | 3.64 | 6.89 | NO | 5.47 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-8 | 129.9 | 0.1299 | 5.44 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 1.3 | 1.95 | 3.64 | 6.89 | NO | 5.47 | ESTÁNDAR | V033 | 23.401 | 78 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.441 | +4.190 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.363 | +4.112 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.441 | +4.190 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-9/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.364 | +4.113 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/A- | TENSOR | TN2-0(?) | 743.9 | 0.7439 | 4.35 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.44 | 8.93 | 14.88 | 31.25 | NO | 5.06 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/-A | TENSOR | TN2-0(?) | 743.9 | 0.7439 | 4.35 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.44 | 8.93 | 14.88 | 31.25 | NO | 5.06 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/-A | TENSOR | TN2-0(?) | 742.2 | 0.7422 | 4.34 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.42 | 8.91 | 14.84 | 31.17 | NO | 5.05 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/- | TENSOR | TN2-0(?) | 741.9 | 0.7419 | 4.34 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.42 | 8.9 | 14.84 | 31.16 | NO | 5.05 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/ | TENSOR | TN2-0(?) | 479.2 | 0.4792 | 2.8 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.79 | 5.75 | 9.58 | 20.12 | NO | 3.44 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/A- | TENSOR | TN2-0(?) | 479.2 | 0.4792 | 2.8 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.79 | 5.75 | 9.58 | 20.12 | NO | 3.44 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/-A | TENSOR | TN2-0(?) | 479.2 | 0.4792 | 2.8 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.79 | 5.75 | 9.58 | 20.12 | NO | 3.44 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | S7 | ECH-10/-A | TENSOR | TN2-0(?) | 479.2 | 0.4792 | 2.8 | 1 | +7.166 | +4.366 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.79 | 5.75 | 9.58 | 20.12 | NO | 3.44 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
31 | 19-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | S7 | ECH-10/ | PLACA | 0(?) | 3027 | 3.027 | 7.52 | 62 | +16.803 | +8.966 | 6 | 5 | 8 | 19 | 18.16 | 15.14 | 24.22 | 57.52 | NO | 32.74 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
31 | 19-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | S7 | ECH-10/ | PLACA | 0(?) | 3027 | 3.027 | 7.52 | 62 | +16.803 | +8.966 | 6 | 5 | 8 | 19 | 18.16 | 15.14 | 24.22 | 57.52 | NO | 32.74 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
31 | 19-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-8/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
31 | 19-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | S7 | ECH-10-ECH-8/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | -0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | S7 | <ECH-11-ECH-10/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10024 | 21016.7 | 21.0167 | 5.67 | 249 | +18.154 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 378.3 | 588.47 | 1155.92 | 2122.69 | SÍ | 189.17 | ESTÁNDAR | V035 | 21.017 | 70.1 | D-3/D-4 (1-8 May)
30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | 33 | 21-May-2026 | S7 | <ECH-11-ECH-10/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10023 | 20865.5 | 20.8655 | 5.68 | 243 | +18.154 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 375.58 | 584.23 | 1147.6 | 2107.41 | SÍ | 187.59 | ESTÁNDAR | V036 | 20.866 | 69.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
31 | 19-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | 34 | 22-May-2026 | S7 | ECH-11-ECH-9/< | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10025 | 20846.3 | 20.8463 | 5.66 | 221 | +18.170 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 375.23 | 583.7 | 1146.55 | 2105.48 | SÍ | 187.98 | ESTÁNDAR | V037 | 20.846 | 69.5 | D-3/D-4 (1-8 May)
32 | 20-May-2026 | 33 | 21-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | S7 | ECH-11-ECH-9/> | COLUMNA CM-1 | CM1-ECH-10026 | 20844.7 | 20.8447 | 5.68 | 228 | +18.170 | +0.000 | 18 | 28 | 55 | 101 | 375.2 | 583.65 | 1146.46 | 2105.31 | SÍ | 188.07 | ESTÁNDAR | V038 | 28.68 | 95.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
33 | 21-May-2026 | 34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | S7 | ECH-11/ | POSTE PT1 | PT1-ECH-0(?) | 1067.9 | 1.0679 | 2.83 | 15 | +7.166 | +4.335 | 12 | 20 | 38 | 70 | 12.81 | 21.36 | 40.58 | 74.75 | NO | 11.49 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
33 | 21-May-2026 | 34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | S7 | ECH-11/ | POSTE PT1 | PT1-ECH-0(?) | 1067.9 | 1.0679 | 2.83 | 16 | +7.166 | +4.335 | 12 | 20 | 38 | 70 | 12.81 | 21.36 | 40.58 | 74.75 | NO | 11.49 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
33 | 21-May-2026 | 34 | 22-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11/<-> | TRABE TM-2 | TM2A-ECH-0(?) | 20196.7 | 20.1967 | 25.6 | 50 | +9.004 | +7.166 | 15 | 22 | 42 | 79 | 302.95 | 444.33 | 848.26 | 1595.54 | NO | 256.78 | ESPECIAL | V040 | 20.197 | 67.3 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11/A-> | TRABE TM-4 | TM4-0(?) | 3917.8 | 3.9178 | 11.84 | 9 | +4.373 | +3.344 | 14 | 20 | 40 | 74 | 54.85 | 78.36 | 156.71 | 289.92 | NO | 43.47 | ESTÁNDAR | V038 | 28.68 | 95.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11/<-A | TRABE TM-4 | TM4-0(?) | 3917.8 | 3.9178 | 11.84 | 9 | +4.373 | +3.344 | 14 | 20 | 40 | 74 | 54.85 | 78.36 | 156.71 | 289.92 | NO | 43.47 | ESTÁNDAR | V038 | 28.68 | 95.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/< | TRABE TM-8 | TM8-ECH-22 | 747.1 | 0.7471 | 1.64 | 17 | +4.373 | +3.468 | 15 | 22 | 42 | 79 | 11.21 | 16.44 | 31.38 | 59.03 | NO | 7.48 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/> | TRABE TM-8 | TM8-ECH-21 | 745.1 | 0.7451 | 1.64 | 17 | +4.373 | +3.468 | 15 | 22 | 42 | 79 | 11.18 | 16.39 | 31.29 | 58.86 | NO | 7.45 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/< | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-2 | 595.1 | 0.5951 | 2.42 | 11 | +18.126 | +16.895 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.14 | 10.71 | 20.83 | 38.68 | NO | 9.26 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/> | TRABE TIPO TM-3 | TM3-ECH-1 | 595.1 | 0.5951 | 2.42 | 11 | +18.130 | +16.899 | 12 | 18 | 35 | 65 | 7.14 | 10.71 | 20.83 | 38.68 | NO | 9.25 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/ | TRABE TM-1 | TM1-100003(?) | 251.8 | 0.2518 | 2.4 | 9 | +4.335 | +3.732 | 12 | 18 | 35 | 65 | 3.02 | 4.53 | 8.81 | 16.36 | NO | 5.31 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/ | TRABE TM-1 | TM1-100002(?) | 251.8 | 0.2518 | 2.4 | 9 | +4.335 | +3.732 | 12 | 18 | 35 | 65 | 3.02 | 4.53 | 8.81 | 16.36 | NO | 5.31 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/ | TRABE TM-1 | TM1-99999 | 222.6 | 0.2226 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 2.67 | 4.01 | 7.79 | 14.47 | NO | 4.58 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/ | TRABE TM-1 | TM1-100000 | 221.4 | 0.2214 | 2.17 | 1 | +8.966 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 2.66 | 3.99 | 7.75 | 14.4 | NO | 4.55 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/ | TRABE TM-1 | TM1-100004 | 218.6 | 0.2186 | 2.14 | 1 | +8.966 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 2.62 | 3.93 | 7.65 | 14.2 | NO | 4.46 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/ | TRABE TM-1 | TM1-100005 | 218.5 | 0.2185 | 2.14 | 1 | +8.966 | +8.363 | 12 | 18 | 35 | 65 | 2.62 | 3.93 | 7.65 | 14.2 | NO | 4.46 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/ | TRABE TM-1 | TM1-100001 | 92.6 | 0.0926 | 0.91 | 1 | +4.335 | +3.732 | 12 | 18 | 35 | 65 | 1.11 | 1.67 | 3.24 | 6.02 | NO | 1.89 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
34 | 22-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/ | TRABE TM-1 | TM1-100001 | 92.5 | 0.0925 | 0.91 | 1 | +4.335 | +3.732 | 12 | 18 | 35 | 65 | 1.11 | 1.67 | 3.24 | 6.02 | NO | 1.89 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/-> | TRABE TM-7 | TM7-ECH-11 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.335 | +4.084 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/<- | TRABE TM-7 | TM7-ECH-10 | 77.9 | 0.0779 | 4.35 | 1 | +4.335 | +4.084 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.78 | 1.17 | 2.18 | 4.13 | NO | 3.92 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/ | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/A- | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/-A | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/ | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-10/ | TRABE TM-6 | TM6-ECH-3 | 50.4 | 0.0504 | 2.11 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0.5 | 0.76 | 1.41 | 2.67 | NO | 2.12 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/ | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/- | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/A- | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/A- | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/-A | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/-A | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/ | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | S8 | <ECH-11/ | TRABE TM-6 | TM6-0(?) | 0 | 0 | 2.18 | 1 | +8.966 | +8.661 | 10 | 15 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.19 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | S8 | ECH-11/> | TENSOR | TN2-0(?) | 841.4 | 0.8414 | 4.92 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 8.41 | 10.1 | 16.83 | 35.34 | NO | 5.75 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | S8 | ECH-11/< | TENSOR | TN2-0(?) | 841.4 | 0.8414 | 4.92 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 8.41 | 10.1 | 16.83 | 35.34 | NO | 5.75 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
35 | 25-May-2026 | 36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | S8 | ECH-11/A- | TENSOR | TN2-0(?) | 763.1 | 0.7631 | 4.46 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.63 | 9.16 | 15.26 | 32.05 | NO | 5.21 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/-A | TENSOR | TN2-0(?) | 763.1 | 0.7631 | 4.46 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.63 | 9.16 | 15.26 | 32.05 | NO | 5.21 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/- | TENSOR | TN2-0(?) | 759.5 | 0.7595 | 4.44 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.59 | 9.11 | 15.19 | 31.89 | NO | 5.18 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/- | TENSOR | TN2-0(?) | 759.5 | 0.7595 | 4.44 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 7.59 | 9.11 | 15.19 | 31.89 | NO | 5.18 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/ | TENSOR | TN2-0(?) | 484.5 | 0.4845 | 2.83 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.84 | 5.81 | 9.69 | 20.34 | NO | 3.48 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/A- | TENSOR | TN2-0(?) | 484.5 | 0.4845 | 2.83 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.84 | 5.81 | 9.69 | 20.34 | NO | 3.48 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/-A | TENSOR | TN2-0(?) | 484.5 | 0.4845 | 2.83 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.84 | 5.81 | 9.69 | 20.34 | NO | 3.48 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
36 | 26-May-2026 | 37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/-A | TENSOR | TN2-0(?) | 484.5 | 0.4845 | 2.83 | 1 | +7.166 | +4.335 | 10 | 12 | 20 | 42 | 4.84 | 5.81 | 9.69 | 20.34 | NO | 3.48 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/ | PLACA | 0(?) | 3027 | 3.027 | 7.52 | 62 | +16.803 | +8.966 | 6 | 5 | 8 | 19 | 18.16 | 15.14 | 24.22 | 57.52 | NO | 32.74 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11/ | PLACA | 0(?) | 3027 | 3.027 | 7.52 | 62 | +16.803 | +8.966 | 6 | 5 | 8 | 19 | 18.16 | 15.14 | 24.22 | 57.52 | NO | 32.74 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-9/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | <ECH-11-ECH-10/> | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | <ECH-11-ECH-10/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | -0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
37 | 27-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | 38 | 28-May-2026 | S8 | ECH-11-ECH-9/< | PLACA | 0(?) | 0 | 0 | 1.2 | 1 | +0.000 | -0.051 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2.62 | ESTÁNDAR | V039 | 19.667 | 65.6 | D-3/D-4 (1-8 May)
TOTALES – 401 ENSAMBLES ¦ 790.87 TON ¦ 68219 HH ¦ 8951 m² pintura | [9 empty] | 790871.8 | 790.8718 | [8 empty] | 12389.84 | 18930.68 | 36898.3 | 68218.82 |  | 8951.12

## CALENDARIO POR DÍA
CALENDARIO – QUÉ CORTAR / ARMAR / SOLDAR CADA DÍA (Sin cerchas, correas ni contravientos)
CORTE (naranja) precede al ARMADO (verde) que precede a SOLDADURA (azul). Meta: 35.9 ton/día soldadas.
DÍA | FECHA | MARCAS EN CORTE (inicio proceso) | TIPOS EN CORTE | HH CORTE | MARCAS EN ARMADO (inicio armado) | TIPOS EN ARMADO | HH ARMADO | MARCAS EN SOLDADURA (inicio sold.) | TIPOS EN SOLD. | HH SOLD. | TON/DÍA | TON ACUM.
1 | 07-Apr-2026 | CM1-ECH-1, CM1-ECH-2, TM2-ECH-2, TM8-ECH-1, TM8-ECH-2, TM3-ECH-18, TM3-ECH-19, TM1-ECH-25, TM1-ECH-27, TM1-ECH-26… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-1, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-, TRABE TM-2 | 1594.8 | CM1-ECH-1, CM1-ECH-2, TM2-ECH-2, TM8-ECH-1, TM8-ECH-2, TM3-ECH-18, TM3-ECH-19, TM1-ECH-25, TM1-ECH-27, TM1-ECH-26… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-1, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-, TRABE TM-2 | 1837.8 | CM1-ECH-1, CM1-ECH-2 | COLUMNA CM-1 | 1919.9 | 34.91 | 34.91
2 | 08-Apr-2026 | 0(?), 0(?), TM8-ECH-4, TM8-ECH-3, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM3-ECH-21, TM3-ECH-20 | PLACA, TRABE TM-1A, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM- | 127.7 | CM1-ECH-3, TM2-ECH-1 | COLUMNA CM-1, TRABE TM-2 | 615.5 | TM2-ECH-2, TM8-ECH-1, TM8-ECH-2, TM3-ECH-18, TM3-ECH-19, TM1-ECH-25, TM1-ECH-27, TM1-ECH-26, TM1-ECH-26, TM7-ECH-7… | TRABE TM-1, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-, TRABE TM-2 | 709.3 | 17.88 | 52.79
3 | 09-Apr-2026 | PT1-ECH-3, PT1-ECH-16, TM8-ECH-18, TM8-ECH-17, TM4-ECH-5, TM4-ECH-6, TN1-ECH-7, TM3-ECH-17, TM3-ECH-16, TM1-ECH-24… | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 572.8 | 0(?), 0(?), TM8-ECH-4, TM8-ECH-3, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM3-ECH-21, TM3-ECH-20 | PLACA, TRABE TM-1A, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM- | 189 | 0(?), 0(?), CM1-ECH-4 | COLUMNA CM-1, PLACA | 963.8 | 17.52 | 70.31
4 | 10-Apr-2026 | TM6A-ECH-6, TM6A-ECH-6, TM7-ECH-3, TM7-ECH-2, TM7-ECH-4, TM7-ECH-5, CM1-ECH-6(?) | COLUMNA CM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-7 | 310.3 | PT1-ECH-3, PT1-ECH-16, TM8-ECH-18, TM8-ECH-17, TM4-ECH-5, TM4-ECH-6, TN1-ECH-7, TM3-ECH-17, TM3-ECH-16, TM1-ECH-24… | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 894 | CM1-ECH-3, TM2-ECH-1, TM8-ECH-4, TM8-ECH-3, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM3-ECH-21, TM3-ECH-20 | COLUMNA CM-1, TRABE TM-1A, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-, TRABE TM-2 | 1565.4 | 32.54 | 102.84
5 | 13-Apr-2026 | 0(?), 0(?), PT1-ECH-15, PT1-ECH-14, TM8-ECH-15, TM8-ECH-16, TM4-ECH-3, TM4-ECH-4, TN1-ECH-6, TM3-ECH-14 | PLACA, POSTE PT1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 233.5 | CM1-ECH-6(?) | COLUMNA CM-1 | 472.4 | PT1-ECH-3, PT1-ECH-16, TM8-ECH-18, TM8-ECH-17, TM4-ECH-5, TM4-ECH-6, TN1-ECH-7, TM3-ECH-17, TM3-ECH-16, TM1-ECH-24… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 813.8 | 21.45 | 124.29
6 | 14-Apr-2026 | TM3-ECH-15, TM1-ECH-23, TM1-ECH-15, TM1-ECH-18, TM1-ECH-17, TM1-ECH-16, CM1-ECH-8, CM1-ECH-7 | COLUMNA CM-1, TRABE TM-1, TRABE TIPO TM- | 672.8 | 0(?), 0(?), PT1-ECH-15, PT1-ECH-14, TM8-ECH-15, TM8-ECH-16, TM4-ECH-3, TM4-ECH-4, TN1-ECH-6, TM3-ECH-14 | PLACA, POSTE PT1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 358.3 | 0(?), 0(?), CM1-ECH-5(?) | COLUMNA CM-1, PLACA | 928.2 | 16.88 | 141.17
7 | 15-Apr-2026 | TM6A-ECH-5, TM6A-ECH-5, TM6A-ECH-4, TM6A-ECH-4, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1… | PLACA, TRABE TM-5, TRABE TM-6A, TRABE TM-7 | 46.2 | TM3-ECH-15, TM1-ECH-23, TM1-ECH-15, TM1-ECH-18, TM1-ECH-17, TM1-ECH-16, TM6A-ECH-5, TM6A-ECH-5, TM6A-ECH-4, TM6A-ECH-4… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TIPO TM- | 1063.7 | CM1-ECH-6(?), PT1-ECH-15, PT1-ECH-14, TM8-ECH-15, TM8-ECH-16, TM4-ECH-3, TM4-ECH-4, TN1-ECH-6, TM3-ECH-14 | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 1618.9 | 34.49 | 175.65
8 | 16-Apr-2026 | PT1-ECH-13, PT1-ECH-12, TM8-ECH-14, TM8-ECH-13, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TN1-ECH-5, TM3-ECH-12, TM3-ECH-13, TM1-ECH-11… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 296.2 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-5 | PLACA, TRABE TM-5 | 46.1 | TM3-ECH-15, TM1-ECH-23, TM1-ECH-15, TM1-ECH-18, TM1-ECH-17, TM1-ECH-16, TM6A-ECH-5, TM6A-ECH-5, TM6A-ECH-4, TM6A-ECH-4… | PLACA, TRABE TM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TIPO TM- | 232.4 | 6.92 | 182.57
9 | 17-Apr-2026 | TM6A-ECH-3, TM6A-ECH-3, TM6A-ECH-3, TM6A-ECH-3, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-7 | 619.4 | PT1-ECH-13, PT1-ECH-12, TM8-ECH-14, TM8-ECH-13, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TN1-ECH-5, TM3-ECH-12, TM3-ECH-13, TM1-ECH-11… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 473.8 | CM1-ECH-8, CM1-ECH-7 | COLUMNA CM-1 | 1853 | 33.69 | 216.26
10 | 20-Apr-2026 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-4 | PLACA, TRABE TM-5 | 37.1 | CM1-ECH-9, CM1-ECH-10 | COLUMNA CM-1 | 941.9 | PT1-ECH-13, PT1-ECH-12, TM8-ECH-14, TM8-ECH-13, TM5-ECH-5, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TN1-ECH-5, TM3-ECH-12, TM3-ECH-13… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-5, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 1005.9 | 26.51 | 242.77
11 | 21-Apr-2026 | PT1-ECH-11, PT1-ECH-10, TM8-ECH-11, TM8-ECH-12, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TN1-ECH-4, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-10… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 312.9 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-4 | PLACA, TRABE TM-5 | 53 | 0(?), 0(?) | PLACA | 0 | 0 | 242.77
12 | 22-Apr-2026 | TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-7 | 618.6 | PT1-ECH-11, PT1-ECH-10, TM8-ECH-11, TM8-ECH-12, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TN1-ECH-4, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-10… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 499.7 | CM1-ECH-9, CM1-ECH-10 | COLUMNA CM-1 | 1850.2 | 33.64 | 276.41
13 | 23-Apr-2026 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-3 | PLACA, TRABE TM-5 | 41.6 | CM1-ECH-12, CM1-ECH-11 | COLUMNA CM-1 | 939.8 | PT1-ECH-11, PT1-ECH-10, TM5-ECH-4, TM8-ECH-11, TM8-ECH-12, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TN1-ECH-4, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-5, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 1069.8 | 28.18 | 304.59
14 | 24-Apr-2026 | PT1-ECH-9, PT1-ECH-8, TM8-ECH-9, TM8-ECH-10, TN1-ECH-3, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-7… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 317.4 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-3 | PLACA, TRABE TM-5 | 59.5 | 0(?), 0(?) | PLACA | 0 | 0 | 304.59
15 | 27-Apr-2026 | TM6A-ECH-2, TM6A-ECH-2, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-7 | 622.6 | PT1-ECH-9, PT1-ECH-8, TM8-ECH-9, TM8-ECH-10, TN1-ECH-3, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-7… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 514 | CM1-ECH-12, CM1-ECH-11 | COLUMNA CM-1 | 1846 | 33.56 | 338.15
16 | 28-Apr-2026 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-2 | PLACA, TRABE TM-5 | 46.1 | CM1-ECH-14, CM1-ECH-13 | COLUMNA CM-1 | 938.2 | PT1-ECH-9, PT1-ECH-8, TM5-ECH-3, TM8-ECH-9, TM8-ECH-10, TN1-ECH-3, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-5, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 1110 | 29.34 | 367.49
17 | 29-Apr-2026 | PT1-ECH-7, PT1-ECH-6, TM8-ECH-7, TM8-ECH-8, TN1-ECH-2, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-4… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 322.6 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-2 | PLACA, TRABE TM-5 | 65.8 | 0(?), 0(?) | PLACA | 0 | 0 | 367.49
18 | 30-Apr-2026 | TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-7 | 637.1 | PT1-ECH-7, PT1-ECH-6, TM8-ECH-7, TM8-ECH-8, TN1-ECH-2, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-4… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 522.1 | CM1-ECH-14, CM1-ECH-13 | COLUMNA CM-1 | 1842.8 | 33.51 | 401
19 | 01-May-2026 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-1 | PLACA, TRABE TM-5 | 49.9 | CM1-ECH-15, CM1-ECH-16, CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10030(?) | COLUMNA CM-1 | 960.8 | PT1-ECH-7, PT1-ECH-6, TM5-ECH-2, TM8-ECH-7, TM8-ECH-8, TN1-ECH-2, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-5, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 1138.4 | 30.06 | 431.06
20 | 04-May-2026 | PT1-ECH-4, PT1-ECH-5, TM8-ECH-6, TM8-ECH-5, TN1-ECH-1, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-9, TM3-ECH-9, TM1-ECH-2… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 313.6 | 0(?), 0(?), TM5-ECH-1 | PLACA, TRABE TM-5 | 71.3 | 0(?), 0(?) | PLACA | 0 | 0 | 431.06
21 | 05-May-2026 | TM6-ECH-5, TM6-ECH-5, TM6-ECH-5, TM6-ECH-5, TM6-ECH-5, TM6-ECH-5, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-6, TRABE TM-7 | 645.3 | PT1-ECH-4, PT1-ECH-5, TM8-ECH-6, TM8-ECH-5, TN1-ECH-1, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-9, TM3-ECH-9, TM1-ECH-2… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 500.9 | CM1-ECH-15, CM1-ECH-16, CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10030(?) | COLUMNA CM-1 | 1887.4 | 34.32 | 465.37
22 | 06-May-2026 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10030(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10030(?), TM5-ECH-6 | COLUMNA CM-1, PLACA, TRABE TM-5 | 83.6 | CM1-ECH-10030(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10030(?), CM1-ECH-10029(?) | COLUMNA CM-1 | 982.1 | PT1-ECH-4, PT1-ECH-5, TM5-ECH-1, TM8-ECH-6, TM8-ECH-5, TN1-ECH-1, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM3-ECH-9, TM3-ECH-9… | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-5, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 1109.5 | 29.19 | 494.57
23 | 07-May-2026 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?)… | PLACA, POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 349.4 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10030(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10030(?), TM5-ECH-6 | COLUMNA CM-1, PLACA, TRABE TM-5 | 122.4 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?) | PLACA | 1.3 | 0.16 | 494.73
24 | 08-May-2026 | TM6-ECH-9, TM6-ECH-9, TM6-ECH-9, TM6-ECH-9, TM6-ECH-9, TM6-ECH-9, TM7-ECH-11, TM7-ECH-11, TM7-ECH-11, TM7-ECH-10… | TRABE TM-6, TRABE TM-7 | 13.8 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?)… | PLACA, POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 558.7 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?)… | COLUMNA CM-1, PLACA | 1931.7 | 35.4 | 530.13
25 | 11-May-2026 | CM1-ECH-10027 | COLUMNA CM-1 | 361.8 |  |  | 0 | CM1-ECH-10030(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10030(?), PT1-ECH-2, PT1-ECH-1, TM5-ECH-6, TM8-ECH-19, TM8-ECH-20, TN1-ECH-8, TM4-ECH-8… | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-5, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM- | 1315.3 | 33.87 | 564
26 | 12-May-2026 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?)… | COLUMNA CM-1, PLACA | 388.7 | CM1-ECH-10027 | COLUMNA CM-1 | 562.8 |  |  | 0 | 0 | 564
27 | 13-May-2026 | PT1-ECH-0(?), PT1-ECH-0(?), TM2A-ECH-0(?) | POSTE PT1, TRABE TM-2 | 320.9 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?)… | COLUMNA CM-1, PLACA | 584.9 | CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?)… | PLACA | 36.5 | 4.57 | 568.57
28 | 14-May-2026 | TM4-0(?), TM4-0(?), TM8-ECH-23, TM8-ECH-24, TM3-ECH-4, TM3-ECH-3, TM1-ECH-33, TM1-ECH-34, TM1-ECH-29 | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM- | 221.2 | PT1-ECH-0(?), PT1-ECH-0(?), TM2A-ECH-0(?) | POSTE PT1, TRABE TM-2 | 475.8 | CM1-ECH-10027 | COLUMNA CM-1 | 1105.6 | 20.1 | 588.67
29 | 15-May-2026 | TM1-ECH-28, TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), CM1-ECH-10024 | COLUMNA CM-1, TENSOR, TRABE TM-1 | 433.9 | TM4-0(?), TM4-0(?), TM8-ECH-23, TM8-ECH-24, TM3-ECH-4, TM3-ECH-3, TM1-ECH-33, TM1-ECH-34, TM1-ECH-29 | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM- | 322.1 | CM1-ECH-10028, PT1-ECH-0(?), PT1-ECH-0(?) | COLUMNA CM-1, POSTE PT1 | 1184.3 | 22.19 | 610.86
30 | 18-May-2026 | TM6-ECH-7, TM6-ECH-6, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM7-ECH-10, TM7-ECH-10… | COLUMNA CM-1, TRABE TM-6, TRABE TM-7 | 389.1 | TM1-ECH-28, TM6-ECH-7, TM6-ECH-6, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM7-ECH-10… | COLUMNA CM-1, TENSOR, TRABE TM-1, TRABE TM-6, TRABE TM-7 | 677.5 | TM2A-ECH-0(?), TM4-0(?), TM4-0(?), TM8-ECH-23, TM8-ECH-24, TM3-ECH-4, TM3-ECH-3, TM1-ECH-33, TM1-ECH-34, TM1-ECH-29 | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-, TRABE TM-2 | 1459.6 | 35.89 | 646.75
31 | 19-May-2026 | 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), CM1-ECH-10025 | COLUMNA CM-1, PLACA | 411.6 | CM1-ECH-10023 | COLUMNA CM-1 | 584.2 | TM1-ECH-28, TM6-ECH-7, TM6-ECH-6, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8, TM7-ECH-10… | TENSOR, TRABE TM-1, TRABE TM-6, TRABE TM-7 | 155.1 | 6.8 | 653.55
32 | 20-May-2026 | CM1-ECH-10026 | COLUMNA CM-1 | 375.2 | 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), CM1-ECH-10025 | COLUMNA CM-1, PLACA | 614 | 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), CM1-ECH-10024 | COLUMNA CM-1, PLACA | 1204.4 | 27.07 | 680.62
33 | 21-May-2026 | PT1-ECH-0(?), PT1-ECH-0(?), TM2A-ECH-0(?) | POSTE PT1, TRABE TM-2 | 328.6 | CM1-ECH-10026 | COLUMNA CM-1 | 583.6 | CM1-ECH-10023 | COLUMNA CM-1 | 1147.6 | 20.87 | 701.48
34 | 22-May-2026 | TM4-0(?), TM4-0(?), TM8-ECH-22, TM8-ECH-21, TM3-ECH-2, TM3-ECH-1, TM1-100003(?), TM1-100002(?), TM1-99999, TM1-100000… | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM- | 165.2 | PT1-ECH-0(?), PT1-ECH-0(?), TM2A-ECH-0(?) | POSTE PT1, TRABE TM-2 | 487 | CM1-ECH-10025 | COLUMNA CM-1 | 1146.5 | 20.85 | 722.33
35 | 25-May-2026 | TM7-ECH-11, TM7-ECH-10, TM6-ECH-3, TM6-ECH-3, TM6-ECH-3, TM6-ECH-3, TM6-ECH-3, TM6-ECH-3, TM6-ECH-3, TM6-ECH-3… | TENSOR, TRABE TM-6, TRABE TM-7 | 30 | TM4-0(?), TM4-0(?), TM8-ECH-22, TM8-ECH-21, TM3-ECH-2, TM3-ECH-1, TM1-100003(?), TM1-100002(?), TM1-99999, TM1-100000… | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM- | 247.7 | CM1-ECH-10026, PT1-ECH-0(?), PT1-ECH-0(?) | COLUMNA CM-1, POSTE PT1 | 1227.6 | 22.98 | 745.31
36 | 26-May-2026 | TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?) | TENSOR | 42.2 | TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?) | TENSOR | 29.4 | TM2A-ECH-0(?), TM4-0(?), TM4-0(?), TM8-ECH-22, TM8-ECH-21, TM3-ECH-2, TM3-ECH-1, TM1-100003(?), TM1-100002(?), TM1-99999… | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-, TRABE TM-2 | 1336.6 | 32.84 | 778.15
37 | 27-May-2026 | 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?) | PLACA | 36.3 | TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?) | TENSOR | 50.6 | TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?) | TENSOR | 48.9 | 2.45 | 780.6
38 | 28-May-2026 |  |  | 0 | 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?) | PLACA | 30.3 | TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), TN2-0(?), 0(?), 0(?), 0(?)… | PLACA, TENSOR | 132.8 | 10.27 | 790.87

## PLAN DE VIAJES
PLAN DE VIAJES OPTIMIZADO – 40 VIAJES ¦ 34 ESTÁNDAR + 6 ESPECIALES ¦ 30 TON/VIAJE MÁX.
ESTÁNDAR: 12m × 2.40m × 2.60m, máx 30 ton ¦ ESPECIAL: góndola extensible >12m ¦ Backing solo en CM-1: 7,054 m platina 3/16"×1" A36 = 33.4 ton
VIAJE ID | DESPACHO | TIPO | # ASM. | TON TOTAL | % CARGA 30 ton | LONG. MÁX(m) | EJES | MARCAS ASSEMBLY | TIPOS ELEMENTO | BACKING EN VIAJE
V001 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 1 | 17.45 | 58.2 | 4.92 | ECH-1 | CM1-ECH-1 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V002 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 13 | 27.42 | 91.4 | 5.85 | ECH-1 | CM1-ECH-2, TM8-ECH-1, TM8-ECH-2, TM3-ECH-18, TM3-ECH-19, TM1-ECH-25, TM1-ECH-27, TM1-ECH-26, TM1-ECH-26, TM7-ECH-7, TM7-ECH-6, TM7-ECH-9… (+1) | COLUMNA CM-1, TRABE TM-1, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-3 | SÍ ✓
V003 | D-1 (16-17 Abr) | ESPECIAL | 1 | 7.91 | 26.4 | 13.17 | ECH-1 | TM2-ECH-2 | TRABE TM-2 | NO
V004 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 1 | 17.52 | 58.4 | 5.17 | ECH-1 | CM1-ECH-4 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V005 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 4 | 28.42 | 94.7 | 11.42 | ECH-1 | CM1-ECH-3, TM2-ECH-1, TM8-ECH-4, TM8-ECH-3 | COLUMNA CM-1, TRABE TM-8, TRABE TM-2 | SÍ ✓
V006 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 26 | 25.56 | 85.2 | 6.9 | ECH-1, ECH-2 | TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM1A-ECH-1, TM3-ECH-21, TM3-ECH-20, PT1-ECH-3, PT1-ECH-16, TM8-ECH-18, TM8-ECH-17, TM4-ECH-5, TM4-ECH-6… (+14) | POSTE PT1, TRABE TM-1, TRABE TM-1A, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM-3 | NO
V007 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 1 | 16.88 | 56.3 | 5.3 | ECH-3 | CM1-ECH-5(?) | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V008 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 5 | 28.81 | 96 | 6.13 | ECH-3 | CM1-ECH-6(?), PT1-ECH-15, PT1-ECH-14, TM8-ECH-15, TM8-ECH-16 | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-8 | SÍ ✓
V009 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 14 | 12.12 | 40.4 | 7.9 | ECH-3 | TM4-ECH-3, TM4-ECH-4, TN1-ECH-6, TM3-ECH-14, TM3-ECH-15, TM1-ECH-23, TM1-ECH-15, TM1-ECH-18, TM1-ECH-17, TM1-ECH-16, TM6A-ECH-5, TM6A-ECH-5… (+2) | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6A, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM-3 | NO
V010 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 1 | 16.85 | 56.2 | 5.18 | ECH-4 | CM1-ECH-8 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V011 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 5 | 29.18 | 97.3 | 6.13 | ECH-4 | CM1-ECH-7, PT1-ECH-13, PT1-ECH-12, TM8-ECH-14, TM8-ECH-13 | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-8 | SÍ ✓
V012 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 12 | 10.87 | 36.2 | 9 | ECH-4 | TM5-ECH-5, TN1-ECH-5, TM3-ECH-12, TM3-ECH-13, TM1-ECH-11, TM1-ECH-14, TM1-ECH-13, TM1-ECH-12, TM6A-ECH-3, TM6A-ECH-3, TM6A-ECH-3, TM6A-ECH-3 | TRABE TM-1, TRABE TM-5, TRABE TM-6A, TRABE TN-1, TRABE TIPO TM-3 | NO
V013 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 1 | 16.82 | 56.1 | 5.41 | ECH-5 | CM1-ECH-9 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V014 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 5 | 29.77 | 99.2 | 10.34 | ECH-5 | CM1-ECH-10, PT1-ECH-11, PT1-ECH-10, TM5-ECH-4, TM8-ECH-11 | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-5, TRABE TM-8 | SÍ ✓
V015 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 4 | 5.54 | 18.5 | 10.3 | ECH-5 | TM8-ECH-12, TN1-ECH-4, TM1-ECH-10, TM1-ECH-9 | TRABE TM-1, TRABE TM-8, TRABE TN-1 | NO
V016 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 1 | 16.78 | 55.9 | 5.62 | ECH-6 | CM1-ECH-12 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V017 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 4 | 27.63 | 92.1 | 11.69 | ECH-6 | CM1-ECH-11, PT1-ECH-9, PT1-ECH-8, TM5-ECH-3 | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-5 | SÍ ✓
V018 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 7 | 8.8 | 29.3 | 11.65 | ECH-6 | TM8-ECH-9, TM8-ECH-10, TN1-ECH-3, TM1-ECH-7, TM1-ECH-8, TM6A-ECH-2, TM6A-ECH-2 | TRABE TM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-8, TRABE TN-1 | NO
V019 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 1 | 16.76 | 55.9 | 5.8 | ECH-7 | CM1-ECH-14 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V020 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 4 | 27.45 | 91.5 | 6.68 | ECH-7 | CM1-ECH-13, PT1-ECH-7, PT1-ECH-6, TM8-ECH-7 | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-8 | SÍ ✓
V021 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESTÁNDAR | 29 | 23.8 | 79.3 | 7.49 | ECH-5, ECH-6, ECH-7 | TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-5, TM1-ECH-5, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM6A-ECH-1, TM3-ECH-10, TM3-ECH-11, TM1-ECH-5, TM1-ECH-5… (+17) | TRABE TM-1, TRABE TM-6A, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-3 | NO
V022 | D-2/D-3 (23 Abr-1 May) | ESPECIAL | 2 | 5.01 | 16.7 | 13.03 | ECH-7 | TM5-ECH-2, TN1-ECH-2 | TRABE TM-5, TRABE TN-1 | NO
V023 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 1 | 16.72 | 55.7 | 5.8 | ECH-8 | CM1-ECH-15 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V024 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 5 | 29.51 | 98.4 | 5.88 | ECH-8 | CM1-ECH-16, PT1-ECH-4, PT1-ECH-5, TM8-ECH-6, TM8-ECH-5 | COLUMNA CM-1, POSTE PT1, TRABE TM-8 | SÍ ✓
V025 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 60 | 24.66 | 82.2 | 6.18 | ECH-3, ECH-4, ECH-5, ECH-6 | TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM4-ECH-2, TM4-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1, TM7-ECH-1… (+48) | TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TIPO TM-3 | NO
V026 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESPECIAL | 2 | 5.43 | 18.1 | 14.19 | ECH-8 | TM5-ECH-1, TN1-ECH-1 | TRABE TM-5, TRABE TN-1 | NO
V028 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 2 | 11.08 | 36.9 | 7.52 | ECH-9 | PT1-ECH-2, PT1-ECH-1 | POSTE PT1 | NO
V029 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 69 | 57.45 | 191.5 | 6.56 | ECH-8, ECH-9 | CM1-ECH-10029(?), CM1-ECH-10030(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?), CM1-ECH-0(?)… (+57) | COLUMNA CM-1, PLACA, TRABE TM-1, TRABE TM-4, TRABE TM-6, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-3 | SÍ ✓
V030 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESPECIAL | 2 | 5.89 | 19.6 | 15.35 | ECH-9 | TM5-ECH-6, TN1-ECH-8 | TRABE TM-5, TRABE TN-1 | NO
V031 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 1 | 20.1 | 67 | 10.14 | ECH-10 | CM1-ECH-10027 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V032 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 1 | 20.07 | 66.9 | 10.13 | ECH-10 | CM1-ECH-10028 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V033 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 16 | 10.03 | 33.4 | 5.47 | ECH-10 | TM8-ECH-23, TM8-ECH-24, TM3-ECH-4, TM3-ECH-3, TM1-ECH-33, TM1-ECH-34, TM1-ECH-29, TM1-ECH-28, TM6-ECH-7, TM6-ECH-6, TM6-ECH-8, TM6-ECH-8… (+4) | TRABE TM-1, TRABE TM-6, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-3 | NO
V035 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 1 | 21.02 | 70.1 | 5.67 | ECH-11 | CM1-ECH-10024 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V036 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 1 | 20.87 | 69.6 | 5.68 | ECH-11 | CM1-ECH-10023 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V037 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 1 | 20.85 | 69.5 | 5.66 | ECH-11 | CM1-ECH-10025 | COLUMNA CM-1 | SÍ ✓
V038 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESTÁNDAR | 5 | 36.43 | 121.4 | 11.84 | ECH-10, ECH-11 | TM4-0(?), TM4-0(?), CM1-ECH-10026, TM4-0(?), TM4-0(?) | COLUMNA CM-1, TRABE TM-4 | SÍ ✓
V039 | D-1 (16-17 Abr) | ESTÁNDAR | 90 | 33.5 | 111.7 | 7.52 | ECH-1, ECH-10, ECH-11, ECH-2 | 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?), 0(?)… (+78) | PLACA, POSTE PT1, TENSOR, TRABE TM-1, TRABE TM-6, TRABE TM-7, TRABE TM-8, TRABE TIPO TM-3 | NO
V040 | D-3/D-4 (1-8 May) | ESPECIAL | 2 | 39.9 | 133 | 25.6 | ECH-10, ECH-11 | TM2A-ECH-0(?), TM2A-ECH-0(?) | TRABE TM-2 | NO
TOTALES |  |  | 401 | 790.86

## BACKING CM-1
BACKING CJP – EXCLUSIVO COLUMNA CM-1 (Cajón Soldado de 4 Placas) ¦ 7,054 m a comprar
Platina ASTM A36 ¦ 3/16" × 1" ¦ 4.73 kg/m ¦ Backing se instala durante el ARMADO antes de cerrar el cajón ¦ CI1, CS1, trabes TM e PT1 = NO requieren backing (no son cajón de 4 placas)
MARCA ASSEMBLY | EJE MONTAJE | DÍA CORTE | FECHA CORTE | DÍA ARMADO | FECHA ARMADO | DÍA SOLD. | FECHA SOLD. | PESO (kg) | LONG. (m) | BACKING m (L × 4 esq.)
CM1-ECH-1 | ECH-1-ECH-1a/- | 1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 17454.7 | 4.92 | 19.68
CM1-ECH-2 | ECH-1-ECH-1a/- | 1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 17452.5 | 4.92 | 19.68
CM1-ECH-4 | ECH-1a-Sc-44/- | 1 | 07-Apr-2026 | 1 | 07-Apr-2026 | 3 | 09-Apr-2026 | 17523.4 | 5.17 | 20.68
CM1-ECH-3 | ECH-1a-Sc-44/- | 1 | 07-Apr-2026 | 2 | 08-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 17516.8 | 5.18 | 20.72
CM1-ECH-5(?) | ECH-3-ECH-1/ | 3 | 09-Apr-2026 | 4 | 10-Apr-2026 | 6 | 14-Apr-2026 | 16875.9 | 5.3 | 21.2
CM1-ECH-6(?) | ECH-3-ECH-1/ | 4 | 10-Apr-2026 | 5 | 13-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 16871.2 | 5.3 | 21.2
CM1-ECH-8 | ECH-4-ECH-2/ | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 16846.1 | 5.18 | 20.72
CM1-ECH-7 | ECH-4-ECH-2/ | 6 | 14-Apr-2026 | 7 | 15-Apr-2026 | 9 | 17-Apr-2026 | 16844.7 | 5.16 | 20.64
CM1-ECH-9 | ECH-5-ECH-3/< | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 16820.1 | 5.41 | 21.64
CM1-ECH-10 | ECH-5-ECH-3/> | 9 | 17-Apr-2026 | 10 | 20-Apr-2026 | 12 | 22-Apr-2026 | 16819.7 | 5.45 | 21.8
CM1-ECH-12 | ECH-6-ECH-4/> | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16782.4 | 5.62 | 22.48
CM1-ECH-11 | ECH-6-ECH-4/< | 12 | 22-Apr-2026 | 13 | 23-Apr-2026 | 15 | 27-Apr-2026 | 16780.5 | 5.58 | 22.32
CM1-ECH-14 | ECH-7-ECH-5/> | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 16759.5 | 5.8 | 23.2
CM1-ECH-13 | ECH-7-ECH-5/< | 15 | 27-Apr-2026 | 16 | 28-Apr-2026 | 18 | 30-Apr-2026 | 16746 | 5.74 | 22.96
CM1-ECH-15 | ECH-8-ECH-6/< | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 16718.3 | 5.8 | 23.2
CM1-ECH-16 | ECH-8-ECH-6/> | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 16714.5 | 5.88 | 23.52
CM1-ECH-10029(?) | ECH-8-ECH-7/< | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 441.8 | 2.42 | 9.68
CM1-ECH-10030(?) | ECH-8-ECH-7/> | 18 | 30-Apr-2026 | 19 | 01-May-2026 | 21 | 05-May-2026 | 441.1 | 2.41 | 9.64
CM1-ECH-10030(?) | ECH-9-ECH-7/> | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 16481.2 | 6.56 | 26.24
CM1-ECH-10029(?) | ECH-9-ECH-7/< | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 16466.4 | 6.56 | 26.24
CM1-ECH-10029(?) | ECH-9-ECH-7/< | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 714.4 | 2.42 | 9.68
CM1-ECH-10030(?) | ECH-9-ECH-7/> | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 712.8 | 2.41 | 9.64
CM1-ECH-10029(?) | ECH-9-ECH-7/< | 21 | 05-May-2026 | 22 | 06-May-2026 | 24 | 08-May-2026 | 700.6 | 2.37 | 9.48
CM1-ECH-10030(?) | ECH-9-ECH-7/> | 22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | 698.9 | 2.37 | 9.48
CM1-ECH-10029(?) | ECH-9-ECH-8/< | 22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | 441.8 | 2.42 | 9.68
CM1-ECH-10030(?) | ECH-9-ECH-8/> | 22 | 06-May-2026 | 23 | 07-May-2026 | 25 | 11-May-2026 | 441.1 | 2.41 | 9.64
CM1-ECH-10027 | ECH-10-ECH-8/< | 25 | 11-May-2026 | 26 | 12-May-2026 | 28 | 14-May-2026 | 20101.2 | 10.14 | 40.56
CM1-ECH-10028 | ECH-10-ECH-8/> | 26 | 12-May-2026 | 27 | 13-May-2026 | 29 | 15-May-2026 | 20073 | 10.13 | 40.52
CM1-ECH-10024 | <ECH-11-ECH-10/> | 29 | 15-May-2026 | 30 | 18-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | 21016.7 | 5.67 | 22.68
CM1-ECH-10023 | <ECH-11-ECH-10/< | 30 | 18-May-2026 | 31 | 19-May-2026 | 33 | 21-May-2026 | 20865.5 | 5.68 | 22.72
CM1-ECH-10025 | ECH-11-ECH-9/< | 31 | 19-May-2026 | 32 | 20-May-2026 | 34 | 22-May-2026 | 20846.3 | 5.66 | 22.64
CM1-ECH-10026 | ECH-11-ECH-9/> | 32 | 20-May-2026 | 33 | 21-May-2026 | 35 | 25-May-2026 | 20844.7 | 5.68 | 22.72
TOTAL BACKING (bruto × pieza) | [9 empty] | 646.88

## RESUMEN POR DÍA
RESUMEN DIARIO – META: 35.9 TON/DÍA SOLDADAS (Sin cerchas, correas ni contravientos)
Verde ≥30 ton/día ¦ Amarillo 20-29 ton ¦ Rojo <20 ton/día
DÍA | FECHA | SEM. | # PIEZAS CORTE | # PIEZAS ARMADO | # PIEZAS SOLD. | TON/DÍA | TON ACUM. | % AVANCE | HH CORTE | HH ARMADO | HH SOLD. | HH TOTAL | CM-1 CON BACKING
1 | 07-Apr-2026 | S1 | 18 | 16 | 2 | 34.91 | 34.91 | 4.414% | 1594.8 | 1837.8 | 1919.9 | 5352.6 | 3
2 | 08-Apr-2026 | S1 | 10 | 2 | 13 | 17.88 | 52.79 | 6.674% | 127.7 | 615.5 | 709.3 | 1452.5 | 1
3 | 09-Apr-2026 | S1 | 15 | 10 | 3 | 17.52 | 70.31 | 8.89% | 572.8 | 189 | 963.8 | 1725.5 | 0
4 | 10-Apr-2026 | S1 | 7 | 21 | 10 | 32.54 | 102.84 | 13% | 310.3 | 894 | 1565.4 | 2769.7 | 1
5 | 13-Apr-2026 | S1 | 10 | 1 | 20 | 21.45 | 124.29 | 15.72% | 233.5 | 472.4 | 813.7 | 1519.7 | 1
6 | 14-Apr-2026 | S2 | 8 | 10 | 3 | 16.88 | 141.17 | 17.85% | 672.8 | 358.3 | 928.2 | 1959.2 | 0
7 | 15-Apr-2026 | S2 | 13 | 18 | 9 | 34.49 | 175.65 | 22.21% | 46.2 | 1063.7 | 1618.9 | 2728.8 | 2
8 | 16-Apr-2026 | S2 | 13 | 3 | 18 | 6.92 | 182.57 | 23.08% | 296.2 | 46.1 | 232.4 | 574.8 | 0
9 | 17-Apr-2026 | S2 | 12 | 23 | 2 | 33.69 | 216.26 | 27.34% | 619.4 | 473.8 | 1853 | 2946.2 | 0
10 | 20-Apr-2026 | S2 | 3 | 2 | 24 | 26.51 | 242.77 | 30.7% | 37.1 | 941.9 | 1005.9 | 1984.9 | 2
11 | 21-Apr-2026 | S3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 242.77 | 30.7% | 312.9 | 53 | 0 | 365.9 | 0
12 | 22-Apr-2026 | S3 | 12 | 23 | 2 | 33.64 | 276.41 | 34.95% | 618.6 | 499.7 | 1850.2 | 2968.6 | 0
13 | 23-Apr-2026 | S3 | 3 | 2 | 24 | 28.18 | 304.59 | 38.51% | 41.6 | 939.8 | 1069.8 | 2051.2 | 2
14 | 24-Apr-2026 | S3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 304.59 | 38.51% | 317.4 | 59.5 | 0 | 376.8 | 0
15 | 27-Apr-2026 | S3 | 14 | 25 | 2 | 33.56 | 338.15 | 42.76% | 622.6 | 514 | 1846 | 2982.6 | 0
16 | 28-Apr-2026 | S4 | 3 | 2 | 26 | 29.34 | 367.49 | 46.47% | 46.1 | 938.2 | 1110 | 2094.2 | 2
17 | 29-Apr-2026 | S4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 367.49 | 46.47% | 322.6 | 65.8 | 0 | 388.4 | 0
18 | 30-Apr-2026 | S4 | 16 | 25 | 2 | 33.51 | 401 | 50.7% | 637.1 | 522.1 | 1842.8 | 3002 | 0
19 | 01-May-2026 | S4 | 3 | 4 | 26 | 30.06 | 431.06 | 54.5% | 49.9 | 960.8 | 1138.4 | 2149.2 | 4
20 | 04-May-2026 | S4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 431.06 | 54.5% | 313.6 | 71.3 | 0 | 384.9 | 0
21 | 05-May-2026 | S5 | 17 | 27 | 4 | 34.32 | 465.37 | 58.84% | 645.3 | 500.9 | 1887.4 | 3033.6 | 0
22 | 06-May-2026 | S5 | 8 | 5 | 28 | 29.19 | 494.57 | 62.53% | 83.6 | 982.1 | 1109.5 | 2175.2 | 5
23 | 07-May-2026 | S5 | 37 | 8 | 4 | 0.16 | 494.73 | 62.55% | 349.4 | 122.4 | 1.3 | 473.2 | 3
24 | 08-May-2026 | S5 | 12 | 49 | 27 | 35.4 | 530.13 | 67.03% | 13.8 | 558.7 | 1931.7 | 2504.1 | 0
25 | 11-May-2026 | S5 | 1 | 0 | 31 | 33.87 | 564 | 71.31% | 361.8 | 0 | 1315.3 | 1677.1 | 0
26 | 12-May-2026 | S6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 564 | 71.31% | 388.7 | 562.8 | 0 | 951.5 | 1
27 | 13-May-2026 | S6 | 3 | 20 | 19 | 4.57 | 568.57 | 71.89% | 320.9 | 584.9 | 36.5 | 942.3 | 1
28 | 14-May-2026 | S6 | 9 | 3 | 1 | 20.1 | 588.67 | 74.43% | 221.2 | 475.8 | 1105.6 | 1802.5 | 0
29 | 15-May-2026 | S6 | 10 | 9 | 3 | 22.19 | 610.86 | 77.24% | 433.9 | 322.1 | 1184.3 | 1940.3 | 0
30 | 18-May-2026 | S6 | 13 | 22 | 10 | 35.89 | 646.75 | 81.78% | 389.1 | 677.5 | 1459.6 | 2526.1 | 1
31 | 19-May-2026 | S7 | 5 | 1 | 21 | 6.8 | 653.55 | 82.64% | 411.6 | 584.2 | 155.1 | 1150.9 | 1
32 | 20-May-2026 | S7 | 1 | 5 | 5 | 27.07 | 680.62 | 86.06% | 375.2 | 614 | 1204.4 | 2193.5 | 1
33 | 21-May-2026 | S7 | 3 | 1 | 1 | 20.87 | 701.48 | 88.7% | 328.6 | 583.6 | 1147.6 | 2059.8 | 1
34 | 22-May-2026 | S7 | 14 | 3 | 1 | 20.85 | 722.33 | 91.33% | 165.2 | 487 | 1146.5 | 1798.8 | 0
35 | 25-May-2026 | S7 | 21 | 32 | 3 | 22.98 | 745.31 | 94.24% | 30 | 247.6 | 1227.6 | 1505.3 | 0
36 | 26-May-2026 | S8 | 7 | 3 | 33 | 32.84 | 778.15 | 98.39% | 42.2 | 29.4 | 1336.6 | 1408.1 | 0
37 | 27-May-2026 | S8 | 6 | 7 | 3 | 2.45 | 780.6 | 98.7% | 36.3 | 50.6 | 48.9 | 135.9 | 0
38 | 28-May-2026 | S8 | 0 | 6 | 13 | 10.27 | 790.87 | 100% | 0 | 30.3 | 132.8 | 163.1 | 0