# Especificación Técnica — Sistema de Presupuesto Automático

Modelo de datos, motores de cálculo, fórmulas y validaciones

Versión 1.3 — 14 de agosto de 2026 · Incorpora la Memoria del Estimador (calibración Metalitec)

Table of Contents

# 1. Arquitectura conceptual

El sistema se compone de seis motores que consumen tres fuentes de datos maestras. Toda cifra que el sistema publique debe ser reproducible desde estas fuentes (trazabilidad total).

Fuentes maestras:

- Modelo IFC / take-off — geometría y cantidades de trabajo por pieza.

- Base de datos de rendimientos — velocidad real de la planta por proceso (del VSM y de la retroalimentación semanal).

- Datos ciertos comerciales — precios vigentes de acero, consumibles, recubrimiento; parámetros de planta (puestos, gastos, margen del CEO).

Motores:

| # | Motor | Entrada principal | Salida principal |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Take-off IFC | Modelo IFC / planos | Piezas, pesos, familias, cantidades de trabajo |
| M2 | HH por pieza | M1 + rendimientos | HH por proceso, HH/ton, banda de incertidumbre |
| M3 | Costeo / APU | M2 + precios + cascada de pesos | Costo, precio de venta, 3 opciones de oferta |
| M4 | Carga de planta | M2 + programa + capacidad | Utilización semanal, ventanas, sobrecargas |
| M5 | Rentabilidad | HH ganadas + gastos + tarifa | Curva, equilibrio, proyección de cierre, P&L |
| M6 | Flujo de caja | M3 + condiciones comerciales + avance | Caja mensual/acumulada, validación ≥ 0 |

# 2. Modelo de datos (entidades núcleo)

Planta
  id, nombre
  puestos_directos          int      -- concepto 8, versionado por mes
  horas_mes_ordinarias      num      -- 208
  margen_ceo_pct            num      -- decreta el CEO, por periodo
  -- derivado: hh_instaladas = puestos_directos * horas_mes_ordinarias
  -- v1.3: hh_instaladas_propias y hh_instaladas_totales (con contratistas)

PeriodoGasto (mensual, por planta)
  gasto_directo             num      -- concepto 3
  gasto_indirecto           num      -- concepto 4 (incluye depreciacion)
  depreciacion              num      -- separable para P&L/EBITDA
  -- derivado: costo_hh_operativo = (directo + indirecto - depreciacion) / hh_instaladas
  -- derivado: costo_hh_completo  = (directo + indirecto) / hh_instaladas
  -- derivado: tarifa = costo_hh_declarado * (1 + margen_ceo_pct)

Empleado
  id, nombre, area
  tipo_mano_obra            enum(directa, indirecta)   -- conceptos 1-2
  bucket                    enum(fabricacion, pintura) -- v1.3, correccion 16

RegistroAsistencia (diario)
  empleado_id, fecha
  horas_normales, horas_extras       -- HH gastadas = suma sobre directos

Contratista (v1.3, reglas R16/R21)
  id, cuadrilla, linea
  hh_gastadas_semana        num      -- captura obligatoria
  tarifa_kg | tarifa_hh     num      -- $/kg por complejidad (tabla §11.4) o $/HH
  piezas_acreditadas        ref      -- acreditan HH ganadas igual que propios

Proyecto
  id, cliente, tipo_estructura, fase_ingenieria
  complejidad_hh_ton        num      -- 24/40/60/90 mueve todos los factores
  anticipo_pct, retencion_pct, plazo_pago_dias
  alcance_obra              bool     -- si hay montaje: factor obra 60% (§11.5)

Pieza (marca)
  proyecto_id, marca, peso_teorico_ton, familia
  n_partes, n_partes_ge_300mm, n_partes_lt_300mm      -- v1.3: motor parametrico
  -- familia: placas | perfiles | angulos_hss

ProcesoPieza
  pieza_id
  proceso    enum(habilitado, biselado, barrenado, armado, soldadura, limpieza, liberacion, acabado)
  cantidad_trabajo          num      -- m corte, # partes, m cordon...
  hh_teoricas               num      -- del motor M2 (rendimientos)
  hh_reales                 num      -- captura de piso, retroalimenta rendimientos
  fecha_terminado           date     -- al marcarse, acredita HH ganadas

Rendimiento (base de datos viva -- requisito del VSM)
  proceso, tipologia, unidad         -- ej. soldadura, mediana, m_cordon/HH
  valor, fecha_medicion, muestra_n, vigente bool

Mezcla (vista calculada por periodo)
  toneladas, hh_ganadas, hh_ton_mezcla, valor_mezcla

Consumo (consumibles, por proyecto o periodo)   -- concepto 5
  concepto, cantidad, costo          -- variable, NUNCA en costo_hh

# 3. Fórmulas normativas

Las fórmulas son la especificación. Cualquier pantalla o reporte que muestre estos números debe calcularlos así (una sola implementación, compartida).

# --- Capacidad y costo (conceptos 8-10) ---
hh_instaladas = puestos_directos * horas_mes_ordinarias          # didactica: 60*208 = 12,480
costo_hh_operativo = (gasto_directo + gasto_indirecto - depreciacion) / hh_instaladas
costo_hh_completo  = (gasto_directo + gasto_indirecto) / hh_instaladas
# Metalitec real (abril 2026, 25,000 HH con contratistas): operativo 263≈265, completo ≈311
tarifa = costo_hh_declarado * (1 + margen_ceo)   # real: minimo x1.18, objetivo x1.21
# consumibles quedan FUERA de costo_hh (variables)

# --- HH y eficiencia (conceptos 6-7) ---
hh_gastadas  = sum(asistencia.horas de empleados DIRECTOS) + sum(contratista.hh_gastadas)
hh_ganadas   = sum(hh_teoricas de ProcesoPieza terminados)       # NUNCA hh_reales
eficiencia   = hh_ganadas / hh_gastadas                          # 2,304/2,880 = 0.80
utilizacion  = hh_ganadas / hh_instaladas

# --- Pieza: RUTA PRIMARIA PARAMETRICA (concepto 17, criterio del estimador) ---
hh_hab  = 0.12*n_partes_ge_300mm + 0.22*n_partes_lt_300mm        # HAB_MAQ / HAB_MAN
hh_arm  = 0.30 + 0.45*n_partes_unidas
hh_sold = 0.20 + 0.60*n_partes_unidas                            # FCAW O1.6, AWS D1.1
hh_limp = 1.00                                                   # por marca (fuera del nucleo)
hh_lib  = 0.20 + 0.02*n_piezas                                   # liberacion (fuera del nucleo)
hh_pieza_nucleo = hh_hab + hh_arm + hh_sold                      # alcance nucleo
hh_ton  = hh_pieza_nucleo / peso_ton
# atributo obligatorio: alcance = "nucleo" | "nucleo+acabado"
# validacion V1: hh_ton dentro de la banda de su familia (Budget Engine v4.1)

# --- Soldadura: material por libro (Lincoln Electric), NUNCA las HH ---
metal_depositado = lb_ft_junta * longitud                        # tablas del libro
alambre  = metal_depositado / 0.85                               # eficiencia deposicion 0.85
t_arco   = metal_depositado / 9.0                                # lb/h
gas      = 18 * t_arco_min                                       # L (18 L/min)
otros_consumibles = 1.1 * kg_producidos                          # corte/discos/EPP/diesel

# --- Mezcla (concepto 14) ---
hh_ton_mezcla = sum(hh_ton[i] * peso[i]) / sum(peso[i])          # 9,780/270 = 36.2
valor_mezcla  = sum(peso[i] * precio_prod[i]) / sum(peso[i])     # = 13,040 $/t

# --- Rentabilidad y equilibrio (conceptos 11, 15) ---
ingreso_mes   = hh_ganadas * tarifa
gastos_mes    = gastos_fijos + hh_ganadas * consumibles_por_hh
resultado     = ingreso_mes - gastos_mes
hh_equilibrio = gastos_fijos / (tarifa - consumibles_por_hh)     # 3,744,000/340 = 11,012
ton_equilibrio = hh_equilibrio / hh_ton_mezcla                   # depende de la mezcla

# --- APU (motor M3, cascada Sistema DM) ---
peso_facturable = peso_teorico + tornilleria + soldadura_dep + conexiones   # 113.70 t
peso_comprar    = peso_facturable + desperdicios                            # 121.25 t
factor_global   = peso_comprar / peso_teorico                               # 1.213
hh_proyecto     = sum(hh_pieza_nucleo)  # parametrico; fallback: hh_ton_familia * peso_facturable
costo_mo        = hh_proyecto * costo_hh_aplicable    # UNA sola ruta: ver regla R2
costo_total     = costo_mo + consumibles + material + recubrimiento + indirectos_proy + transporte
precio_minimo   = costo_total * 1.18                  # criterio del estimador
precio_objetivo = costo_total * 1.21
precio_venta    = costo_total / (1 - margen_venta)    # cuando el margen es sobre precio

# --- Flujo de caja (motor M6, concepto 20) ---
cobro[0] = precio * anticipo_pct                       # ANTES de comprar material
cobro[m] = fact[m]*precio*(1-retencion) - fact[m]*anticipo   # estimacion neta
cobro[fin] += precio * retencion                       # liberacion al cierre
caja_acum[m] = caja_acum[m-1] + cobro[m] - pago[m]
REGLA DURA: min(caja_acum) >= 0                        # la planta nunca pone dinero

# 4. Reglas de negocio y validaciones (no negociables)

| # | Regla | Acción si falla |
| --- | --- | --- |
| R1 | HH ganadas = teóricas de la BD de rendimientos, jamás horas de reloj | Bloquear captura |
| R2 | Una sola ruta de costeo por cálculo: costo completo o directo + indirectos explícitos; nunca mezcladas. v1.3: además declarar operativo/completo (con o sin depreciación) | Bloquear cálculo |
| R3 | Consumibles nunca dentro de costo_hh ni de gastos fijos | Bloquear cálculo |
| R4 | Todo HH/ton publica su alcance (núcleo / núcleo+acabado) | Bloquear publicación |
| R5 | HH/ton dentro del rango de su tipología (pesada 14–26, mediana 40–60, liviana ≥80) | Alerta + revisión humana |
| R6 | Balance de procesos ≈ habilitado 20% / armado 60-40-35% / soldadura resto, por tipología | Alerta |
| R7 | Peso IFC vs. peso reconstruido: Δ < 1% | Alerta alta |
| R8 | Banda RSS: semáforo verde < 6%, ámbar 6–10%, rojo > 10% | Rojo: no cotizar sin decisión humana |
| R9 | Flujo de caja: caja acumulada ≥ 0 todos los meses | Bloquear firma; proponer anticipo/hitos |
| R10 | Capacidad en toneladas siempre acompañada de la HH/ton de mezcla asumida | Bloquear reporte |
| R11 | Curva de rentabilidad y P&L deben cuadrar al peso (misma fuente) | Error de integridad |
| R12 | Exclusiones del take-off (escaleras, anclas, Nelson studs) listadas explícitamente en la oferta | Bloquear oferta |

Semáforo RSS: banda = sqrt(Δpeso² + Δprecio² + Δhh_ton² + Δdesperdicio²). Ejemplo: √(4² + 5² + 6² + 3²) = 9.3% → ÁMBAR.

# 5. Interfaces de los motores (contratos JSON de ejemplo)

M2 · HH por pieza — salida:

{
  "marca": "VA-102", "peso_ton": 2.0, "tipologia": "mediana",
  "ruta": "parametrica_v13",
  "procesos": {"habilitado": 18.0, "armado": 36.0, "soldadura": 36.0},
  "hh_totales": 90.0, "hh_ton": 45.0, "alcance": "nucleo",
  "validaciones": {"rango_tipologia": "OK", "balance_procesos": "OK"},
  "incertidumbre_pct": 6.0
}

M5 · Rentabilidad — salida (mes en curso):

{
  "periodo": "2026-08", "hh_instaladas": 12480,
  "gastos_fijos": 3744000, "consumibles_por_hh": 20.0,
  "costo_hh": 300.0, "tarifa": 360.0,
  "hh_equilibrio": 11012, "hh_ganadas_a_hoy": 6200,
  "proyeccion_cierre_hh": 12030,
  "resultado_proyectado": 346200, "posicion": "ARRIBA_EQUILIBRIO"
}

M6 · Flujo de caja — validación:

{
  "proyecto": "Nave 100t", "caja_minima": 298868, "mes_caja_minima": 4,
  "regla_caja_no_negativa": "CUMPLE",
  "recomendaciones": []
}

# 6. Tableros mínimos

- Curva de rentabilidad de planta (interactiva; entregada como HTML de referencia): rectas de ingreso y gasto, equilibrio, capacidad, punto proyectado y ejecutado, actualización al menos semanal. Objetivo: decisiones oportunas, no post mortem.

- Carga de planta 26 semanas: apilado por proyecto, línea de capacidad, ventanas y sobrecargas.

- Presupuesto de proyecto (interactivo): deslizadores de tonelaje, HH/ton, precios, margen → costo, precio, $/kg y efecto en el equilibrio de planta.

- Eficiencia semanal: HH ganadas vs. gastadas por área y total (propios + contratistas).

- P&L mensual con EBITDA y peso de los indirectos.

# 7. Ciclo de retroalimentación (lo que mantiene vivo el sistema)

Cada semana: (1) capturar HH reales por proceso; (2) comparar contra teóricas; (3) si la desviación sostenida de un rendimiento supera ±10%, proponer actualización de la BD de rendimientos con evidencia (n de muestra, fechas); (4) recalcular costo_hh al cierre de mes con gastos reales; (5) recalibrar factores de la cascada (desperdicios, conexiones) contra compras reales. El presupuesto automático es tan bueno como esta rutina.

# 8. Glosario de campos calculados clave (resumen ejecutable)

| Campo | Fórmula | Valor ejemplo |
| --- | --- | --- |
| hh_instaladas | puestos × horas_mes | 12,480 (didáctica) · 25,000 (real c/contratistas) |
| costo_hh_operativo | (dir + ind − dep) / hh_instaladas | $265 (real) |
| costo_hh_completo | (dir + ind) / hh_instaladas | ~$311 (real) |
| tarifa | costo_hh × (1 + margen) | ×1.18 mín · ×1.21 objetivo |
| eficiencia | ganadas / gastadas | 80% |
| hh_ton pieza | hh_pieza_nucleo / peso | 45 |
| hh_ton mezcla | Σ(hh_ton×peso)/Σpeso | 36.2 |
| valor_mezcla | Σ(peso×precio)/Σpeso | $13,040/t |
| hh_equilibrio | fijos / (tarifa − consum.) | 11,012 |
| factor_global | peso_comprar / peso_teórico | 1.213 |
| banda RSS | √Σ(Δᵢ²) | 9.3% |

# 9. Ampliación v1.1 — datos maestros de los archivos fuente (conceptos 22–25)

## 9.1 Tabla de factores de desperdicio (fuente: Informe_Factores_Presupuesto_Estructuras_Metalicas)

FactorDesperdicio (tabla paramétrica versionada, solo lectura para el motor)
  familia          enum(placa, perfil_irw, angulo_hss)
  geometria        enum(regular, irregular, compleja)
  tipo_estructura  enum(apernada, soldada, mixta)
  complejidad      enum(24, 40, 60, 90)            -- HH/ton, interpolar entre puntos
  concepto         enum(desperdicio, tornilleria, soldadura, conexiones)
  minimo, recomendado, maximo   num                -- % sobre peso cobrable AISC 303-22 §9.2
REGLAS: usar 'recomendado' por default; 'maximo' en anteproyecto (soldadura y conexiones)
  y en sismico AISC 341 (+contingencia 5-10%); ancho a molino: desperdicio placa 12%→4-6%
  (pedido min 25-40 t, entrega 8-14 sem); retazos >300x300mm y ≥6mm no son scrap;
  espesor >50mm: +2-3%; anclas F1554 y escaleras/rejillas (AISC 303 §2.2) partidas separadas.
CONTINGENCIA por fase (sobre material factorizado): concepto 15% | basica 8-10% |
  detalle30 5-7% | detalle70 3-5% | liberados 0-2% | +3-5% si conexiones Opcion 3.

## 9.2 Base de rendimientos (fuente: Familia_de_Estructuras_v4 — Budget Engine v4.1)

TarifaClase (HH/ton taller FCAW: corte+armado+soldadura; sin montaje ni pintura)
  clase      kg_m_max   corte  armado  soldadura  base
  liviana        100      9      13       12       34.0
  mediana        200      6      10        9       25.0
  pesada         500      4       8        7       19.0
  extra_pesada 99999      3       6        8       17.0

ElementoBiblioteca (armados de placa; corte/armado fijos por geometria, soldadura por junta)
  3 placas (I):  corte 6, armado 12, soldadura {filete 12-14, PJP 18-20, CJP 27-29}
                 → HH/ton 30-47 (validos para 150-400 kg/m; escalar por clase)
  4 placas(cajon): corte 7, armado 16, soldadura {filete 15-17, PJP 22-24, CJP 33-35}
                 → HH/ton 38-58
  armaduras: angulo 50 | perfil W 40 | tubular HSS 54
  nelson_studs: 0.04 HH/perno (25 pernos/HH)
  factor_d18: 1.25 sobre la porcion de soldadura CJP demand-critical (ver regla R13)

FamiliaEstructura (13 familias; HH/ton = Σ(%clase × base_clase) × factor_complejidad)
  ej.: IN-01 nave ligera 30.7 (real El Salto 30.6) | OF-02 oficinas 29.5 (real 29.4)
       IN-02 pesado grua 22.0 (real 22.0) | OF-01 torre cajon 42.0 | IN-04 proceso 50.9*
       PA-02 escaleras 61.2* | PU-01/02/03 puentes 86.0/82.9/94.0 (real 82-94)
       (* = ESTIMADO, requiere validacion de Daniel)
USO v1.3: modo B y banda de validacion V1 de la ruta parametrica (regla R22).

## 9.3 Modos de cálculo del presupuesto (M3 se desdobla)

| Modo | Cuándo | Entrada mínima | Banda típica |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Cascada APU (Sistema DM) | Con IFC / planos de detalle | Take-off por pieza | ±6–10% |
| B · Paramétrico por familia | Pre-oferta sin modelo | Toneladas + familia | ±15–25% |
| C · Teleférico (US$/t por perfil) | Lista de perfiles + inventario grande | Peso por designación | ±10–15% |

Modo C — algoritmo:

for perfil in lista_perfiles:                      # W21x132, W14x90, ..., Pipe, Ang, Pl
    wt_drawing = peso_planos(perfil)               # ton
    if not en_inventario(perfil):
        seccion = homologar(perfil, planchas_stock) # misma resistencia, espesores en stock
        sobrepeso = seccion.kg_m / aisc(perfil).kg_m - 1     # ej. W12x19: +106%
        mu_prefab = tabla_mu(seccion.kg_m)         # 15-45 HH/t, decrece con kg/m
    else:
        sobrepeso, mu_prefab = 0, 0
    mu_fab   = 1.5*mu_prefab if mu_prefab else 30.0
    wt_prop  = wt_drawing * (1 + sobrepeso)        # PESO FACTURABLE (el cliente paga esto)
    m2_t     = area_geometrica(seccion)            # m²/t propio del perfil
    costo_t  = (mat_fob(perfil)                    # 1150 plancha | 1600 laminado | 2300 tubo
             + mat_fob(perfil)*pct_desp(perfil)    # 5% armados, 10% laminados — % del COSTO
             + 0.01*10000 + 0.01*8000 + 50         # weld + bolts (incidencia) + consumibles
             + (mu_prefab+mu_fab)*tarifa_hh_usd    # 10 US$/HH en el ejemplo
             + (1+25+2)*m2_t                       # granalla + pintura + MO pintura
             + 50 + 67.50 + erection)              # shop dwg + transporte + montaje(0 si excluido)
    precio_t = costo_t / (1 - margen)              # margen sobre precio (40% ejemplo)
negocio = sum(wt_prop*precio_t)                    # ej. real: 4,548.63 US$/t · 542,447.79 US$

Reglas nuevas: R2b — cada presupuesto declara modo A/B/C y solo aplica las reglas de su modo (desperdicio % de peso en A, % de costo en C). R13 — factor D1.8 ×1.25 se aplica a la porción de soldadura CJP demand-critical (regla textual del Budget Engine); el ×1.25 sobre el total del elemento queda como opción conservadora explícita. R14 — clase_pieza (kg/m) y familia_estructura son campos distintos; los reportes nunca dicen “liviana” a secas.

## 9.4 Módulo M7 · Ingeniería de Valor

Corre reglas sobre IFC + inventario + carga y emite propuestas {alternativa, ahorro, impacto_plazo, funcion_preservada, aprobador}: homologación laminado↔armado (costo+plazo), ancho/largo a molino (condiciones: >100 t, ingeniería congelada, >12 sem), secciones sobredimensionadas (aprueba calculista), apernada vs soldada (comparativo peso/HH/obra), CJP→filete donde no sea demand-critical, nesting optimizado, y secuencia por montaje (la mayor: −30% real vs +15% sin secuencia). Las propuestas que tocan resistencia estructural NUNCA se aplican automáticamente (Zona Humana/Copiloto).

# 10. Ampliación v1.2 — calibración con costos reales y pipeline de verificación

## 10.1 Calibración con el archivo real (0426 Costos planta Zapotlán.xlsx)

El seed costos_reales_zapotlan_2026_04.json contiene el mes de abril 2026 mapeado a los conceptos. Reglas de implementación derivadas del archivo real:

| # | Regla | Detalle |
| --- | --- | --- |
| R15 | Mapa de puestos → MOD/MOI | La nómina clasifica calidad de producción, inspectores y grueros como “directos”; el modelo conceptual los define indirectos. Tabla mapa_puestos(puesto → clasificacion_conceptual, clasificacion_contable) obligatoria; capacidad y HH ganadas usan la conceptual. |
| R16 | Contratistas = capacidad directa adicional | Entidad Contratista {hh_gastadas_semana, tarifa, piezas_acreditadas}. Sin sus HH no hay costo/HH real ni eficiencia ni V7. |
| R17 | Recurrente vs no recurrente | Todo asiento hereda el flag del archivo real; los KPI y la curva usan solo recurrentes; los no recurrentes se reportan aparte. |
| R18 | Hito que acredita kilos fabricados | “Kilos fabricados” = piezas con soldadura terminada (coherente con HH ganadas). Etapas parciales (habilitado) se reportan como avance de proceso, no como kilos fabricados. |
| R19 | $/kg mensual no es costo de planta | Abril: $14.48/kg con 501 t; mes anterior: $32.04/kg con 200 t. El costo unitario depende del volumen; para decisiones usar la curva de rentabilidad, nunca el $/kg de un mes aislado. |
| R20 | Limpieza/primario y acabado fuera del núcleo | El archivo los separa ($868,028 en abril); van al motor de pintura con sus propios kilos procesados (597.6 t ≠ 501.2 t fabricadas). |

## 10.2 Pipeline de verificación del motor de HH (rúbrica del Verificador HH/ton)

Todo número de HH que el sistema publique (pieza, paquete, oferta o reporte mensual) pasa el ciclo cerrado de 7 chequeos ANTES de publicarse (seed parametros_modelo_y_verificador.json):

V1 rango histórico   → banda de la familia (Budget Engine v4.1)
V2 coherencia soldadura → kg aporte vs longitud×sección×densidad y tasa de depósito FCAW
V3 balance de procesos → habilitado/armado/soldadura = 100% en rangos de la tipología
V4 densidad de piezas  → kg/marca; a menor kg/marca, HH/ton sube NO linealmente
V5 banda incertidumbre → RSS + semáforo (verde <6% / ámbar 6-10% / rojo >10%)
V6 doble conteo        → pintura/montaje/transporte fuera; contingencia declarada 1 vez
V7 prueba inversa      → HH ÷ plantilla = semanas; ¿cabe en la carga comprometida?

Criterio de parada: máximo 3 vueltas; si un chequeo falla 2 veces por la misma causa → bandera roja + dato faltante, nunca ajustar sin causa física. Entradas mínimas obligatorias (si falta una, el motor pregunta, no asume): tonelaje, conteo de marcas principales/secundarias, tipología, madurez del modelo, alcance declarado.

# 11. Ampliación v1.3 — Memoria del Estimador (parámetros vigentes Metalitec)

Fuente: Memoria del Estimador de Horas Hombre (instrucciones directas de Daniel, 2026-08-14). Seed: parametros_metalitec_memoria.json. Ver también la sección 27 y las correcciones 13–18 del Documento Maestro.

## 11.1 Ruta paramétrica primaria del motor M2 (criterio “HH siempre paramétrico”)

La ruta primaria de estimación de HH en modo A es la paramétrica por pieza (fórmulas en §3). Parámetros calibrados:

| Código | Proceso | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| HAB_MAQ | Habilitado a máquina (partes ≥300 mm) | 0.12 HH/pieza |
| HAB_MAN | Habilitado manual (partes <300 mm) | 0.22 HH/pieza |
| LIMP | Limpieza | 1.0 HH/marca |
| ARM | Armado | 0.30 + 0.45 HH/parte unida |
| SOLD | Soldadura (FCAW Ø1.6, AWS D1.1) | 0.20 + 0.60 HH/parte unida |
| LIB | Liberación | 0.20 + 0.02 HH/pieza |

El material de soldadura se cuantifica con el libro (Lincoln Electric): eficiencia de deposición 0.85, tasa de depósito 9 lb/h, gas 18 L/min de tiempo de arco; otros consumibles ~$1.1/kg. El libro nunca sustituye las HH de soldadura (subestima piezas con muchas partes); solo material y tiempo de arco.

## 11.2 Parámetros comerciales vigentes

costo_hh_operativo        = 265 MXN/HH     -- sin depreciacion; reconciliado con abril
precio_minimo             = costo_total * 1.18
precio_objetivo           = costo_total * 1.21
costo_fijo_fabricacion    = ~4,750,000 MXN/mes   -- composicion PENDIENTE (correccion 14)
consumibles_presupuesto   = ~2.4 MXN/kg          -- vs 1.35 real abril (correccion 17)

## 11.3 Capacidad instalada real (motor M4)

propios: 26 habilitado + 20 armado/soldadura = 46 x 48 h/sem x 52/12 ≈ 9,568 HH/mes
totales con contratistas: ~25,000 HH/mes
lineas:  L3 = 8 arm + 12 sold | L2 = 6 + 10 | L1 = 6 + 10 al 50% eficiencia
turnos:  L1 propios 8.5 h/dia | L2/L3 contratistas 11 h/dia | corte/habilitado 18 h/dia
no capacidad (costo fijo): grueros 4, supervisores/jefes 7, calidad 9, pintores 2
CCB: armado (recurrente; palanca = 2o turno nocturno L3);
     habilitado: THOR 4000HIF en horas-maquina (t/h), nunca en HH (R23)

## 11.4 Contratistas: tarifa por complejidad (extiende R16)

| HH/ton del paquete | $/kg (solo mano de obra) | $/HH implícito |
| --- | --- | --- |
| 23 | 3.15 | ≈137 |
| 40 | 4.00 | ≈100 |
| 90+ | 5.00 | ≈56 |

Interpolación lineal entre puntos. Los consumibles de los contratistas son costo de Metalitec (van al bucket de consumibles del proyecto, nunca dentro de la tarifa del contratista).

## 11.5 Obra y transporte (nuevos parámetros de alcance)

factor_obra = 0.60      -- rendimiento de campo vs taller (soldadura/operaciones)
hh_obra     = hh_equivalente_taller / factor_obra
transporte: camion estandar max 30 t/viaje y max 12 m de largo
            elemento > 12 m -> lowboy extensible + permiso SCT + escolta (costo y plazo extra)

## 11.6 Mezcla óptima de contratación (regla comercial del M4/M5)

≥80% familias simples (≤16–18 HH/ton) + ≤20% complejas bien cotizadas → mezcla ~21 HH/ton, ~1,150–1,200 t/mes (25,000 ÷ 21), precio promedio ponderado ≥$9.85/kg → margen ≥18%. El tablero de carga debe mostrar el % simple/complejo de la mezcla comprometida y alertar cuando la proporción compleja rebase 20% sin precio que lo respalde.

## 11.7 Reglas nuevas v1.3

| # | Regla | Acción si falla |
| --- | --- | --- |
| R21 | Todo costo/HH publicado declara operativo (sin depreciación) o completo (con) | Bloquear reporte |
| R22 | Ruta paramétrica por pieza = primaria en modo A; familias v4.1 = modo B + banda V1. Si la paramétrica sale de la banda de familia → alerta, nunca ajuste silencioso | Alerta + revisión |
| R23 | THOR/habilitado se programa y reporta en horas-máquina (t/h), no HH | Bloquear reporte |
| R24 | Material de soldadura y tiempo de arco = libro (0.85, 9 lb/h, 18 L/min); HH de soldadura = paramétrico. Nunca al revés | Bloquear cálculo |
| R25 | Alcance con montaje aplica factor_obra 0.60 sobre rendimientos de taller | Bloquear cálculo |
| R26 | Pieza >12 m o carga >30 t/viaje dispara partida de transporte especial (lowboy + SCT + escolta) | Alerta en APU |

## 11.8 Paquete de archivos base para el desarrollo (actualizado v1.3)

| Archivo | Contenido | Rol |
| --- | --- | --- |
| Documento_Maestro_Conceptos_Presupuesto.docx | Conceptos 1–27 + verificación (18 correcciones) + glosario | Especificación funcional |
| Especificacion_Tecnica_Sistema_Presupuestos.docx | Motores M1–M7, modos A/B/C, reglas R1–R26, contratos JSON | Especificación técnica |
| Grafico_Rentabilidad_Presupuesto.html | Curva de rentabilidad + presupuesto interactivos | Referencia de UI |
| datos_semilla/factores_desperdicio.json | Informe AISC 303-22 completo (mín/rec/máx) | Tabla paramétrica M1/M3 |
| datos_semilla/rendimientos_budget_engine_v41.json | Clases, elementos, studs, D1.8, 13 familias calibradas | Base de datos M2 (modo B / V1) |
| datos_semilla/parametros_metalitec_memoria.json | Criterio paramétrico, $265/HH, capacidad, contratistas, obra/transporte | Configuración vigente v1.3 |
| datos_semilla/modo_teleferico.json | Parámetros, µ, sobrepesos y resultado del caso real | Motor modo C |
| datos_semilla/costos_reales_zapotlan_2026_04.json | P&L real mapeado + plantilla + advertencias | Calibración M5/P&L |
| datos_semilla/parametros_modelo_y_verificador.json | Planta didáctica, cascada 100 t, 7 chequeos | Config inicial + pipeline QA |
| 0426 Costos planta Zapotlán.xlsx | Fuente original real | Referencia contable (adjuntar aparte) |

Archivos que Daniel debe adjuntar (no disponibles en esta sesión): layout de planta, lista de equipos con capacidades, Motor_Pintura_Desperdicios.xlsx, excel de desperdicio de materiales real, gráficos originales de rentabilidad/presupuesto, P&L de 2–3 meses adicionales, reportes de asistencia y HH de contratistas, BD de rendimientos medidos, un IFC+BOM de ejemplo, inventario de plancha/perfiles, y carga de planta vigente a 6 meses.