## Portada
Sistema DM — Ejemplo de Presupuesto (golden test)
v1.7 · 1 de agosto de 2026 · caso de referencia: 100 t, clase 40 HH/t, conexión apernada
Leyenda de alcance del precio (regla de emisión)
Este es el mejor precio calculable bajo las condiciones e información actuales de la compañía (planta, inventario, costos y precios confirmados a la fecha) y lo que exige la oferta. No es predicción del precio ganador del mercado; la decisión final de margen y la firma de la oferta son de la dirección.
Convenciones de color
Azul: entrada / palanca de escenario
Negro: fórmula
Verde: liga a otra hoja
Amarillo: supuesto clave o celda a llenar
Parámetros registrados del caso
Una sola familia/clase (40 HH/t) → subproyectos no aplica; alerta_interferencia_familias = no_aplica.
Crecimiento "Más 6%" FIJADO en 6% (defecto de la fase RSS ámbar sería 10%); justificación: caso de referencia.
confirmar_precios_mp: emitida y CONFIRMADA (ver hoja Bitacora_Precios).
Cierre de proyecto: PENDIENTE (invariante 16 aplica tras la ejecución; no afecta el cálculo).
Documento rector: claude/instrucciones-sistema-dm.md (v1.7). Orden de conflictos: rector → kit → Excel → narrativa.

## Parametros_Version
Versión de parámetros v2026.1
Invariante 16: los parámetros nunca se recalibran solos; todo cambio genera nueva versión aprobada por dirección.
Eje de complejidad (HH/t) | 24 | 40 | 60 | Clase 90 en fila siguiente; VSM E4
clase alta | 90
Crecimiento por fase RSS (verde/ámbar/rojo) | 6% | 10% | 15%
Tolerancia de cierre por rubro (inv. 16) | 5%
Costo empresa propio ($/HH) | 122.79
Subcontrato all-in ($/HH) | 164.85
Prima de sobretiempo | 50%
Tarifa all-in resolución de déficit ($/HH) | 158.175
Capacidad HH libres de habilitado (HH/sem) | 600
Note on B6: Invariante 6 v1.7: defecto atado al semáforo RSS; ajustable por perfil, siempre registrado.
Note on B9: Derivado de E5 (nómina+prestaciones+CCT), tolerancia 2% vs contabilidad. Invariante 15.
Note on B12: Mezcla OT/subcontrato del caso de referencia: $145,521 / 920 HH.
Note on B13: E7: HH LIBRES por semana de la planta cargada.
Note on C6: Invariante 6 v1.7: defecto atado al semáforo RSS; ajustable por perfil, siempre registrado.
Note on D6: Invariante 6 v1.7: defecto atado al semáforo RSS; ajustable por perfil, siempre registrado.

## E1_Ficha
E1 — Ficha del proyecto
Proyecto | Nave industrial — caso de referencia
Cliente | Cliente del concurso
Ubicación | Parque industrial (nacional)
Peso de planos (t) | 100
Clase de complejidad (HH/t) | 40
Conexión principal | Apernada A325
Fase RSS declarada | Ámbar
Plazo de montaje | 5 semanas (plan del cliente, E6)

## E2_TakeOff
E2 — Take-off (IFC)
Peso único AISC 303-22 §9.2 (invariante 1) y doble chequeo (invariante 4).
Concepto | Valor | Unidad | Nota
Peso de planos | 100 | t | Entrada del take-off IFC
Factor facturable AISC 303-22 §9.2 | 1.137
Peso facturable | 113.7 | t
Desperdicio de la clase | 6.64%
Acero a comprar | 121.25 | t
Factor global (comprar/planos) | 1.2125
Peso reconstruido (chequeo) | 113.68
Doble chequeo del peso | OK
EXCLUSIONES EXPLÍCITAS (invariante 5)
Escaleras — EXCLUIDAS (partida con leyenda, nunca cero silencioso)
Pernos de anclaje F1554 — EXCLUIDOS
Nelson studs — EXCLUIDOS
Note on B6: Conexiones, placas y accesorios facturables de la clase 40 HH/t.
Note on B8: Clase 40 HH/t (invariante 2): el mismo eje mueve desperdicio, soldadura, conexiones y horas.
Note on B11: Reconstruido desde el listado de perfiles. Invariante 4.

## E3_Precios
E3 — Precios vigentes de materia prima
Entrada crítica con vigencia (invariante 8).
Material | Precio $/kg | Fuente | Fecha | Vigencia (días) | Estado
Perfil W (A992) | 24.8 | Cotización molino | 2026-07-21 | 9 | VIGENTE
Placa (A572-50) | 26.1 | Distribuidor | 2026-07-24 | 12 | VIGENTE
HSS (A500-C) | 28.35 | Distribuidor | 2026-07-18 | 6 | VIGENTE
Soldadura FCAW E71T-1 | 118 | Proveedor | 2026-07-15 | 30 | VIGENTE
Precio promedio ponderado del caso | 25
La confirmación explícita de estos precios antes de emitir vive en la hoja Bitacora_Precios (invariante 8, v1.7).
Note on B9: Ponderado por mezcla de perfiles del caso de referencia; alimenta S2.

## E4_Planta_VSM
E4 — Planta / VSM
HH/t de la clase del proyecto | 40 | Eje único de complejidad (invariante 2)
Velocidad base de montaje (t/sem) | 15 | Capacidad propia
Velocidad con sobretiempo (t/sem) | 24 | Base + OT prima 50%
Cuello de botella | Soldadura FCAW | Según VSM
Ahorro Lean verificable (HH/t) | 8.4% | Ver hoja LEAN

## E5_Financieros
E5 — Datos financieros (costo empresa)
Invariante 15: $/HH desde datos reales; todo ANTES de impuestos.
Costo empresa propio ($/HH) | 122.79 | Nómina + prestaciones + sindicato/CCT; tolerancia 2% vs contabilidad
Subcontrato all-in ($/HH) | 164.85 | Incluye supervisión y consumibles
Cargas de planta ($/HH equivalente) | 99.61 | Cargas fijas prorrateadas
Overhead disponible ($/HH equivalente) | 115.45 | Overhead que absorbe el programa
Chequeo: overhead cubre cargas | CUBIERTAS

## E6_Especificaciones
E6 — Especificaciones, formato y plan de montaje
Invariante 10: el concurso RIGE sobre la norma. Invariante 11: el plan de montaje es ENTRADA.
Registro de desviaciones concurso vs norma
Concepto | Norma | Concurso | Rige | Impacto $
NDT en soldadura de taller | Visual 100% | UT 20% adicional | Concurso | 48200
Sistema de recubrimiento | SSPC-SP6 + 1 capa | SP10 + 2 capas | Concurso | 121400
Tolerancia de contraflecha | AISC 303 estándar | Estrecha (75%) | Concurso | 18600
Costo de desviaciones (entra al presupuesto) |  |  |  | 188200
Plan de montaje del cliente (t/sem exigidas)
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
t/sem plan | 22 | 38 | 24 | 21 | 10
Note on B13: Plan del cliente; pico 38 t/sem en semana 2.
Note on C13: Plan del cliente; pico 38 t/sem en semana 2.
Note on D13: Plan del cliente; pico 38 t/sem en semana 2.
Note on E13: Plan del cliente; pico 38 t/sem en semana 2.
Note on F13: Plan del cliente; pico 38 t/sem en semana 2.

## E7_Carga_Inventario
E7 — Carga de planta, inventario y cierres
Invariante 13 (inventario primero) e invariante 16 (registro de cierres).
Carga de proyectos EN CURSO (HH/sem)
Proyecto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
San Antonio Abad | 180 | 210 | 160 | 190 | 160
Chabacano | 140 | 160 | 120 | 150 | 100
World Park El Salto | 80 | 96 | 80 | 98 | 100
Total en curso | 400 | 466 | 360 | 438 | 360
Inventario de materia prima (t)
Concepto | Disponible | Asignado | LIBRE
Acero estructural | 61 | 27 | 34
Libre aplicable al proyecto: 34.00 t (61−27). Préstamos entre contratos: siempre registrados.
Registro de cierres de proyecto (inv. 16) | Ver hoja Cierre_Proyecto

## S1_Boom
S1 — Boom (explosión de materiales)
Familia de perfil | Facturable (t) | Participación
Perfiles W | 68.2 | 59.98%
Placa | 22.75 | 20.01%
HSS | 12.4 | 10.91%
Conexiones y misceláneos | 10.35 | 9.103%
Total facturable | 113.7
Chequeo vs E2 | OK
Note on B9: Debe igualar el peso facturable de E2 (113.70 t).

## S2_APU_AISC
S2 — APU método AISC (composición única, invariante 6)
Partida | Importe | Base
Material de acero | 3031249.959 | 121.25 t × $25.00/kg (E2 × E3)
Consumibles de soldadura y abrasivos | 187450
MO fabricación (propia) | 491160 | 4,000 HH × 122.79 $/HH (E2 × E4 × E5)
MO subcontrato pico de velocidad | 92316 | 560 HH × 164.85 $/HH (S11 × E5)
Recubrimiento SSPC (incl. desviación concurso) | 386580
Fletes y maniobras | 248900
Indirectos y overhead de planta | 585000
Supervisión, QC y dossier | 176300
Margen | 778397
APU AISC — TOTAL | 5977352.959
$/kg sobre facturable | 52.5713
Note on B6: Clase 40 HH/t; consumo del caso de referencia.
Note on B11: Cubre cargas de planta (E5: 99.61 < 115.45). Invariante 15.
Note on B13: Margen del caso de referencia (≈15% sobre costo). La decisión de margen es de dirección.
Note on B14: Golden test: $5,977,353.
Note on B15: Golden: $52.57/kg.

## S3_Mas6
S3 — Método por partidas "Más 6%"
Invariante 6 (v1.7): % de crecimiento atado al semáforo RSS; aquí FIJADO en 6% (registrado).
Fase RSS vigente | Ámbar | Ver S10_Checklist_RSS; defecto de la fase: 10%
% de crecimiento APLICADO | 6%
Peso propuesto (planos + crecimiento) | 106
Partida por perfil (doble MO prefab+fab) | Importe
Perfiles W | 4988000
Placa | 1672300
HSS | 793900
Misceláneos | 339428
Subtotal por perfil | 7793628
Partidas generales | 121305
Más 6% — TOTAL | 7914933
A margen comparable (21%) | 6011342
Reconciliación vs APU | 0.5686%
Criterio (<1%) | RECONCILIA
Note on B5: FIJADO explícitamente en 6% — justificación registrada: "caso de referencia". El defecto de fase ámbar sería 10% (Parametros_Version).
Note on B6: Golden: 106.00 t.
Note on B13: Golden: $7,793,628 / 106 t.
Note on B15: Golden: $7,914,933.
Note on B16: Conversión a margen comparable con el APU; valor registrado del caso de referencia.

## S11_Velocidad
S11 — Doble chequeo de velocidad (invariante 12)
Chequeo 1: velocidad del montaje
Pico del plan de montaje (t/sem) | 38
Velocidad base / con OT (t/sem) | 15 / 24
Excedente sobre OT (t/sem) | 14
alerta_subcontrato (HH) | 560
Chequeo 2: planta vs punto de equilibrio
Volumen total de planta (t/mes) | 318
Punto de equilibrio (t/mes) | 490
Equilibrio con Lean (t/mes) | 368
Déficit vs equilibrio / vs Lean (t) | 172 / 50
advertencia_bajo_equilibrio | ACTIVA — NUNCA SE SUPRIME
Note on B7: 38 − 24 = 14 t/sem.
Note on B8: Golden: 560 HH. Se cubre explícito; nunca se oculta.
Note on B13: Golden: 172 / 50.

## S4_Opciones
S4 — Tres opciones de oferta
Difieren en supuestos, no en fórmula (invariante 6).
Opción | Precio | Supuesto diferencial
Opción 1 — Base | 6183407.959 | Programa del plan; déficit resuelto según S12 (B*)
Opción 2 — Programa garantizado | 6247555.959 | Incluye el costo de optimización B* dentro del precio
Opción 3 — Grúa resuelta | 6259407.959 | Incluye partir 2 piezas críticas ($76,000, valida EOR)

## S5_Flujo
S5 — Flujo de caja del programa
Concepto | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total
Cobros (anticipo 30% + estimaciones) | 1855022 | 0 | 1546000 | 1546000 | 1236386 | 6183408
Pagos (acero, MO, indirectos) | -1210000 | -1520000 | -1430000 | -1050000 | -767353 | -5977353
Flujo neto | 645022 | -1520000 | 116000 | 496000 | 469033 | 206055
Costo financiero del programa | 206054
Note on B9: Costo de financiar los valles del flujo a la tasa del caso. Alimenta S6. Golden: $206,054.

## S6_Financiero
S6 — Capítulo financiero y precio de licitación
APU AISC | 5977352.959
Capítulo financiero | 206054
Ajuste de redondeo del caso | 1
PRECIO DE LICITACIÓN | 6183407.959
$/kg de licitación | 54.3835
Compuerta de emisión (invariante 8 v1.7) | EMISIÓN HABILITADA
LEYENDA DE ALCANCE: Este es el mejor precio calculable bajo las condiciones e información actuales de la compañía (planta, inventario, costos y precios confirmados a la fecha) y lo que exige la oferta. No es predicción del precio ganador; margen final y firma son de la dirección.
Note on B6: Diferencia de redondeo del caso de referencia: el precio publicado del golden test es $6,183,408.
Note on B7: Golden: $6,183,408.
Note on B8: Golden: $54.38/kg.

## S7_Requisicion
S7 — Requisición neta (inventario primero, invariante 13)
Acero a comprar (E2) | 121.25
Redondeo comercial a largos | 0.3
Requisición bruta | 121.55
Inventario LIBRE aplicable (E7) | 34
NETO A COMPRAR | 87.55
Préstamos entre contratos: siempre registrados en E7.
Note on B5: Ajuste a largos comerciales del caso.
Note on B6: Golden: 121.55 t.
Note on B8: Golden: 87.55 t. Sólo el neto va a compras.

## S8_Secuencia_Grua
S8 — Secuencia por montaje y chequeo de grúa
Secuencia de fabricación = secuencia del plan de montaje (E6); lotes en S9.
Pieza crítica | Peso (t) | Costo de partir | Nota
Marco M-12 | 14.2 | 38000 | Excede capacidad de grúa en radio de montaje
Trabe TP-4 | 12.8 | 38000 | Ídem
Total partir piezas críticas | 2 piezas | 76000
Note on C9: Golden: $76,000. La decisión la valida el EOR.

## S9_Lotes
S9 — Lotes con balance de capacidad (invariante 11)
Concepto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
HH requeridas por lote | 880 | 1520 | 960 | 840 | 400
HH libres de planta (E7) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Déficit (HH) | 280 | 920 | 360 | 240 | 0
Déficit Semana 2 | 920
Costo si se resuelve a fuerza (esc. A) | 145521
Note on B5: Del plan de montaje contra planta CARGADA.
Note on B8: Golden: 920 HH.
Note on B9: Golden: $145,521 = 920 HH × tarifa all-in.
Note on C5: Del plan de montaje contra planta CARGADA.
Note on D5: Del plan de montaje contra planta CARGADA.
Note on E5: Del plan de montaje contra planta CARGADA.
Note on F5: Del plan de montaje contra planta CARGADA.

## S10_Checklist_RSS
S10 — Checklist e incertidumbre RSS (invariante 7)
Componente de incertidumbre | ±%
Precio de material | 6.24%
Mano de obra / productividad | 4.6%
Montaje y velocidad | 3.6%
Desviaciones de concurso | 2.6%
Financiero | 2%
Otros | 1.45%
RSS (raíz de suma de cuadrados) | 9.269%
Semáforo (fase) | ÁMBAR
Checklist de emisión (rúbrica, extracto)
Peso único y doble chequeo — OK
Exclusiones explícitas — OK
Desviaciones con costo — OK
Déficit explícito — OK
Precios confirmados (Bitacora) — OK
Leyenda de alcance — OK
Note on B11: Golden: 9.27%.
Note on B12: Gobierna la contingencia y, en v1.7, el % de crecimiento por defecto del Más 6%.

## S12_Programa
S12 — Decisión de programa optimizada (invariante 14)
Carga combinada en HH y t/sem con % de ocupación de habilitado; alerta ≥100%.
t/sem | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
Proyectos en curso | 40 | 45 | 38 | 42 | 45
Proyecto nuevo | 27 | 38 | 22 | 28 | 0
Carga combinada (t/sem) | 67 | 83 | 60 | 70 | 45
Habilitado (HH) | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
HH requeridas | 534 | 666 | 480 | 558 | 360
Capacidad (HH/sem) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
% ocupación de habilitado | 89% | 111% | 80% | 93% | 60%
Límite | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Alerta ≥100% |  | ALERTA
Optimización B* (minimizar tiempo y costo del retraso)
Sobretiempo aplicado (HH) | 1000
HH a desplazar (excedente) | 600
Retraso mínimo (semanas) | 1
Costo del escenario B* | 64148
Pena máxima soportable | 81373
Escenario | Costo | Utilidad
Utilidad sin costo de resolución |  | 896603
A — fuerza bruta | 145521 | 751082
B — mezcla estándar | 115025 | 781578
B* — optimizado | 64148 | 832455
C — no entrar | 0 | Nunca se recomienda bajo equilibrio
RECOMENDACIÓN | escenario_b_optimizado
ADVERTENCIA OBLIGATORIA: comunicar y acordar el retraso de 1 semana con el cliente del proyecto afectado ANTES de comprometer el nuevo contrato (sin acuerdo → Escenario A). Registrar la reprogramación en E7.
Note on B10: Carga combinada de habilitado del caso (curso + nuevo).
Note on B18: Sólo el excedente, hacia la semana con holgura (Sem 5).
Note on B19: ceil(600/600)=1.
Note on B20: OT 1,000 HH con prima 50% + desplazamiento. Golden: $64,148.
Note on C10: Carga combinada de habilitado del caso (curso + nuevo).
Note on C24: Margen bruto del caso antes del costo de resolver el déficit.
Note on C27: Golden: $832,455.
Note on D10: Carga combinada de habilitado del caso (curso + nuevo).
Note on E10: Carga combinada de habilitado del caso (curso + nuevo).
Note on F10: Carga combinada de habilitado del caso (curso + nuevo).

## LEAN
LEAN — Métrica única de eficiencia (invariante 9)
Costo base de transformación del caso | 5110274
Ahorro Lean verificable | 8.4%
Ahorro Lean ($) | 429263.016
Gainsharing |  | La misma métrica (ahorro HH/ton) alimenta motor y gainsharing; el personal participa del ahorro VERIFICADO, no del estimado. Se audita en el cierre (inv. 16).
Note on B4: Base sobre la que se mide el ahorro Lean del caso de referencia.
Note on B5: Promesa comercial conservadora: 8–13%. El 30% es caso documentado, no garantía.
Note on B6: Golden: $429,263.

## Rentabilidad
Rentabilidad de planta
Volumen contratado (t/mes) | 318
Punto de equilibrio (t/mes) | 490
Equilibrio con Lean (t/mes) | 368
Estado | BAJO EQUILIBRIO — advertencia activa | El escenario C (no entrar) nunca se recomienda con la planta bajo equilibrio (inv. 14).

## Evidencia
Evidencia
Caso Lean 30% | Caso documentado en proyecto específico; se comunica como evidencia, nunca como garantía (promesa conservadora 8–13%).
Reconciliación de métodos | APU vs Más 6% a margen comparable: 0.57% (<1%).
Golden test | Todos los valores de este libro reproducen el caso de referencia del documento rector v1.7.
Bitácora de precios | Confirmación registrada en Bitacora_Precios; ver invariante 8.

## VE
VE — Ingeniería de valor
Propuestas NO incluidas en el precio; se ofrecen por separado.
Propuesta | Ahorro potencial | Estado
Optimizar familia de perfiles W (sustitución por sección eficiente) | 118000 | Propuesta — requiere aprobación del EOR/cliente
Conexión alternativa en marcos secundarios | 64000 | Propuesta — requiere aprobación del EOR/cliente
Recubrimiento por zonas de exposición | 42000 | Propuesta — requiere aprobación del EOR/cliente
Total potencial | 224000

## Bitacora_Precios
Bitácora — confirmar_precios_mp (invariante 8, v1.7)
Sin confirmación explícita registrada NO se emite precio de licitación. La confirmación queda ligada a la oferta.
Material | Precio $/kg | Fuente | Fecha | Vigencia (d) | Confirmado | Por
Perfil W (A992) | 24.8 | Cotización molino | 2026-07-21 | 9 | SÍ | Dirección
Placa (A572-50) | 26.1 | Distribuidor | 2026-07-24 | 12 | SÍ | Dirección
HSS (A500-C) | 28.35 | Distribuidor | 2026-07-18 | 6 | SÍ | Dirección
Soldadura FCAW E71T-1 | 118 | Proveedor | 2026-07-15 | 30 | SÍ | Dirección
Fecha de confirmación | 2026-08-01
Referencia de oferta | OF-2026-014
ESTADO DE EMISIÓN | EMISIÓN HABILITADA
Note on F5: Celda a llenar: SÍ / NO. Sin SÍ en todas, la emisión queda bloqueada.
Note on F6: Celda a llenar: SÍ / NO. Sin SÍ en todas, la emisión queda bloqueada.
Note on F7: Celda a llenar: SÍ / NO. Sin SÍ en todas, la emisión queda bloqueada.
Note on F8: Celda a llenar: SÍ / NO. Sin SÍ en todas, la emisión queda bloqueada.

## Interferencia_Familias
alerta_interferencia_familias (invariante 3, v1.7)
Se emite cuando una familia de HH altas satura habilitado y reduce la productividad de familias más rentables. Nunca se suprime.
Estado en este proyecto | NO_APLICA — una sola familia/clase (40 HH/t)
Estructura de la alerta (EJEMPLO ilustrativo, no es este proyecto)
Familias involucradas | Misceláneos (90 HH/t) | Armaduras (24 HH/t)
Tonelaje | 80 t | 320 t
HH en conflicto | 210 HH/sem (Sem 3–5)
Rentabilidad relativa | $31/HH de margen | $58/HH de margen
Impacto estimado | Armaduras −12% productividad → 380 HH extra
Opciones (decide dirección) | Repriorizar · partir lote · subcontratar misceláneos · aceptar impacto documentado
La IA propone opciones con su costo; la dirección dispone. La alerta viaja con la oferta.

## Cierre_Proyecto
Cierre de proyecto — invariante 16 (v1.7)
Llenar al concluir. Desviación > ±5% genera propuesta de recalibración; aprueba dirección; todo cambio = nueva versión de parámetros.
Estado de este proyecto | PENDIENTE DE CIERRE |  |  | Sin cierre registrado, los datos NO alimentan recalibraciones.
Celdas amarillas = llenar al cierre. La fila marcada EJEMPLO muestra el formato esperado.
Rubro | Presupuestado | Real | Desv. % | Nota
Costo total | 6183407.959
HH por familia (total) | 4000
HH/ton efectivas | 40
Desperdicio | 6.64%
Peso final de taller (t) | 106
Acero pagado ($/kg prom.) | 25
Costo de montaje | 0
Desviaciones de concurso ($) | 188200
EJEMPLO — HH/ton efectivas (otro proyecto) | 40 | 43.1 | 7.75% | Desv. +7.8% > 5% → generó propuesta: clase 40 → 43 HH/t (evidencia: 3 proyectos). Aprobación: dirección. Nueva versión: v2026.2.
Propuesta de recalibración | — |  |  | Los parámetros NUNCA se recalibran solos (versionado en Parametros_Version).